Оценочная форма

№ гранта TFR 08-01592

отчетный период:   с 10 июня 2008 года по 31 декабря 2008 года

| Название проекта | Поддержка сайта объединения |
| --- | --- |
| Полное название организации (включая юридический статус), год основания | Biedrība “Apvienība HIV.LV” Общество «Объединение HIV.LV» |
| Адрес организации (актуальный для почтовой переписки) | Индекс LV-2123 Страна Latvija Город Ķekava, Rīgas rajons ул. Gaismas дом 19 k-8 офис/комната 123 |
| Юридический адрес организации (заполнить, если он отличается от адреса для переписки) | Индекс LV-2123 Страна Latvija Город Ķekava, Rīgas rajons ул. Nākotnes дом 14 офис/комната 6 |
| Телефон | +371 26062077 |
|  | код страны код города номер |
| Факс | n/a |
|  | код страны код города номер |
| Электронная почта/веб-сайт | apvieniba@apvienibahiv.lv www.apvienibahiv.lv |
| Контактное лицо, ответственное за реализацию данного проекта /руководитель проекта/ | Molokovskis Aleksandrs Председатель правления |
|  | Ф.И.О. должность в организации +37126062077 molokovskis@gmail.com |
|  | телефон (код страны, код города, номер) эл. почта |

| Полученная сумма гранта | $ 1663 |
| --- | --- |
| Использованная сумма гранта | $ 1337 |
| Общий бюджет проекта | $ 1962 |

Дата/Подпись председателя организации: /           18.01.2009        /_____________________

Дата/Подпись руководителя проекта:        /                    / _____________________

Печать организации:

Печатный вариант данной  страницы  необходимо отсканировать и прислать в электронном виде при предоставлении финального отчета.

При написании отчетов мы предлагаем вам воспользоваться «Руководством по мониторингу и оценке», которое вы сможете найти в приложении к  грантовой программе.

I. Общее описание хода реализации проекта:

Проект по развитию сайта Объединения проводился в рамках заявленного описания деятельности - техническое развитие сайта Объединения, перевод материалов и наполнение сайта информацией.

Достижение задач и целей  проекта:

| № | Задача проекта | Достигнута/не достигнута/сроки | Индикаторы достижения |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Обеспечить содержание на сервере и техническое обслуживание сайта в течение 12-ти календарных месяцев | выполнена | произведена оплата за период с июля 2008 года по июнь 2009 года (включительно) |  |  |
| 2 | - Высвободить собственные средства Объединения на техническое развитие сайта (интерактивность, архивы, карта и т.д.) и материальное стимулирование менеджера по информации | выполнена | Введены форумы отдельно в латышской и русской частях сайта (без требования регистрации); введен общий раздел для объявдений (без требования регистрации, объявление может публиковать любой посетитель); введено помесячное архивирование новостей отдельно русских и латышских; введено архивирование по годам новостей собственно организации; создана англоязычная часть сайта; обустроена прямая связь посетителей сайта с организацией (с помощью письма, без требования регистрации) со всех языковых разделов сайта по отдельности; изменен интерфейс новостей. |  |  |
| 3 | - Обеспечить дублирующий перевод информации с/на латышский и русский языки — 300 страниц информации | выполнена | переведено и опубликовано 228 |  |  |
| 4 | - Обновлять новостную информацию по вопросам лечения, профилактики, работе НПО, входящих в Объединение, на сайте Объединения не менее 2-х раз в неделю | выполнена | Сайт пополняется информацией ежедневно: опубликовано 342 новости на латышском языке и 370 на русском, 8 на английском. Создано и наполнено материалами 15 новых рубрик и подрубрик. Опубликовано 30 новостей по работе собственно организации. Опубликованы все материалы по осуществляемым проектам. |  |  |
| Цель проекта: |  | выполнена |  | Дополнительно введен англоязычный раздел в качестве визитной карточки Объединения, особо горячих новостей, касающихся Латвии и средства легкой связи с Объединением прямо с сайта. |  |
| - Обеспечить бесперебойное наполнение сайта Объединения постоянно обновляемой информацией на двух языках (латышском и русском) |  |  |  |  |  |

II. Воздействие результатов проекта на сообщества и партнерства. Как были вовлечены представители сообщества в реализацию проекта?

Статистика посещаемости домашней страницы www.apvienibahiv.lv

| Месяцы | Уникальных посетителей (с разных IP адресов) | Всего посещений |
| --- | --- | --- |
| Май 2008 до начала проекта | 991 | 1963 |
| Июнь 2008 | 917 | 2343 |
| Июль 2008 | 1006 | 2456 |
| Август 2008 | 1050 | 2936 |
| Сентябрь 2008 | 1131 | 2977 |
| Октябрь 2008 | 1433 | 4353 |
| Ноябрь 2008 | 1660 | 4348 |
| Декабрь 2008 | 1692 | 6776 |

Эти данные свидетельствуют о том, что наша домашняя страница неуклонно становится все более популярной, а предоставляемая нами информация востребованной.  Сайт стал неоценимым инструментом в адвокационных кампаниях: в обеспечении доступа к лечению потребителей наркотиков (август-сентябрь) и доступа к лечению ВИЧ/СПИДа (ноябрь-декабрь). Благодаря сайту очень сильно повысилась узнаваемость организации.

Объединение - единственная общественная организация в стране, которая публикует абсолютно все материалы, связанные с осуществляемыми проектами (описания, бюджеты, отчеты, программы, баллансы, стратегии, протоколы), таким образом обеспечивая полную прозрачность своей деятельности для всего общества.

Сайт организации превратился в единственный в стране новостной вортал по тематике ВИЧ/СПИДа и сопутствующим темам и единственный в стране, который дает регулярную новостную информацию по этим темам на латышском языке.

III. Трудности в ходе реализации проекта

Трудностей в реализации проекта не было. Однако, надо отметить, что организации, входящие в Объединение, по-прежнему не используют предоставляемую им возможность бесплатно (за счет Объединения и силами персонала Объединения) завести на сайте собственные разделы для публикации своих информаций и других материалов о деятельности своих организаций. Поэтому информации об их деятельности публикуются в общем потоке новостей и новостей Объединения.

IV. Оценка результатов проекта и извлеченные уроки. Влияние проекта на организацию.

Прозрачность деятельности, открытость к диалогу со всеми структурами и НПО, демократичность, успехи в адвокации, признание, информирование общества.

V. Связь  с другими организациями. Деятельность, не вошедшая в проект.

Управление ООН по наркотикам и преступности оплачивало ставку (1/4 занятости) менеджера по информации. Публиковались и публикуются материалы по тематике работы Управления.

Государственное агенство здоровья общества. Публиковались и публикуются материалы по тематике работы Агенства.

Латвийский центр инфектологии - публикуются обзорные материалы и статистические данные по инфекциям гепатитов А и С, ВИЧ/СПИДу и лечению (по их просьбе в расширении информационного поля).

Опубликованы некоторые материалы общества "ДИА+ЛОГС" (по согласованию).

Ликвидированное Министерство по делам интеграции общества - осуществляло доплату менеджеру по информации. Публиковались их материалы по развитию терпимости общества.

Рекламное агенство КингБанзай - обеспечение социальной рекламы и разработка социальных кампаний.

VI. Техническая помощь оказанная вашей организации сотрудниками Фонда по готовности к лечению или членами Общественной ревизионной группы.

Не была запрошена и не оказывалась.

VII. Финансирование и бюджет

Расходы проекта: пересчитаны из латвийских латов в доллары США по курсу

1 USD = 0,4427 LVL на день конвертации гранта 09.06. 2008

| Статья бюджета | Сумма, предусмотренная в бюджете гранта от Тайдс | Потрачено из гранта Тайдс | Осталось из гранта Тайдс | Потрачено из других источников |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | гос-во | организация | другие |
| Зарплаты, гонорары: Переводчики Менеджер по информации | 1200 0 | 911 0 | 289 0 | 61 | - | 542 |
| Материальное обеспечение (аренда офиса, оплата услуг связи, канцтовары, почтовые расходы и т.д.) Хостинг и техобслуживание | 384 | 384 | 0 | - | 22 | - |
| Оборудование (компьютер, факс, и т.д.) | - | - | - | - | - | - |
| Семинары/тренинги | - | - | - | - | - | - |
| Командировочные расходы | - | - | - | - | - | - |
| Печатная продукция | - | - | - | - | - | - |
| Непредвиденные расходы | - | - | - | - | - | - |
| Банковские расходы (конвертация валюты, услуги банка) | 79 | 42 | 37 | - | - | - |
| Всего: | 1663 | 1337 | 326 | 61 | 22 | 542 |

Приложения:

Пожалуйста, приложите к отчету: (файлы присылайте все материалы в электронной форме – Microsoft Word, pdf, jpg)

  - Для тренингов, проводимых организацией при воплощении проекта: программу тренингов и раздаточный материал

  - Образцы всех информационных материалов, опубликованных за средства гранта (такие как брошюры, буклеты, плакаты)

  - Фотоматериалы о работе проекта

  - Результаты исследований, проводившихся организацией в ходе выполнения проекта

  - Другие материалы, имеющие отношение к реализации проекта

Сам отчет должен быть в формате word (.doc). Первая страница, с печатью и подписью, желательно в .pdf

Отчет прислать по адресу:  gregory.vergus@gmail.com