Projekts: "Atbalsts biedrības mājas lapas uzturēšanai un treniņam "Izdegšanas sindroms un spējas to vadīt"" (GlaxoSmithKline Latvia)

| Tāmes pozīcijas | Vien | Sk | cena, Ls | Kopā, Ls | marts | apr | maijs | jūnijs | jūlijs | augusts | sept | okt | nov | dec | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Biedrības mājaslapa, tai skaitā: |  |  |  | 507,96 | 62,32 | 65,49 | 0 | 93,81 | 30,76 | 121,06 | 0 | 61,95 | 0 | 72,57 | 507,96 |
| Domēna vārda izmantošanas tiesību pagarinājums | gads | 2 | 7,19 | 16,18 | 16,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,18 |
| Uzturēšana DEAC serverī un tehniskā apkalpošana WEBSOFT (2009. gadā no jūlija līdz septembrim, no 2009. gada decembra līdz 2010. gada martam) | mēn | 7 | 15,38 | 107,66 +15,38 | 46,14 | 0 | 0 | 0 | 30,76 | 46,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,04 |
| Ikdienas informāciju tulkošana no krievu uz latviešu valodu un karsto ziņu tulkošana no latviešu uz angļu valodu | info | 204 | 1,77 | 361,08 +7,66 | 0 | 65,49 | 0 | 93,81 | 0 | 74,92 | 0 | 61,95 | 0 | 72,57 | 368,74 |
| 2. Treniņš "Izdegšanas sindroms un spējas to vadīt" |  |  |  | 665,08 - 23,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641,96 |
| Algas lektoriem un nodarbību vadītājiem, 3 cilvēki | d/st | 18 | 15,00 | 270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,00 |
| Alga grāmatvedim | tren | 1 | 25,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,00 |
| Pārtika | cilv | 15 | 15,00 | 225,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,73 |
| Transporta izdevumi | cilv | 15 | 6,67 | 100,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,98 |
| Materiāli radošai darbnīcai | cilv | 15 | 3,00 | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,25 |
| Kopā tāme | tāme |  |  | 1150 | 62,32 | 65,49 | 0 | 93,81 | 672,72 | 121,06 | 0 | 61,95 | 0 | 72,57 | 1149,92 |
| Līdzfinansē-jums: | kopā |  |  |  | 79,09 | 57,45 | 42,45 | 42,70 | 106,73 | 156,90 | 39,93 | 30,38 | 30,68 | 40,00 | 703,56 |
| Infomened- žera alga |  |  |  |  | 42,00 | 42,00 | 27,00 | 27,00 | 39,63 | 39,63 | 39,63 | 15,00 | 15,00 | 40,00 | 326,89 |
| Mājaslapas uzturēšana serverī |  |  |  |  | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 15,38 | 15,38 | 0 | 90,76 |
| Jaunā mājaslapas dizaina un programma-tūras izstrāde |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,50 | 75,50 |
| Tulkojumi |  |  |  |  | 21,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,24 |
| Inventārs |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,00 |
| Projekta vadīšana |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,42 |
| Bankas izdevumi |  |  |  |  | 0,85 | 0,45 | 0,45 | 0,70 | 2,10 | 0,85 | 0,30 | 1,00 | 0,3 | 0,75 | 7,75 |
| Kopā projekts |  |  |  |  | 141,41 | 122,94 | 42,45 | 136,51 | 779,45 | 203,04 | 39,93 | 31,38 | 30,68 | 188,82 | 1853,48 |

Biedrības Apvienība HIV.LV valdes priekšsēdētājs                                                                                                                     A. Molokovskis

2009. gada 30. decembris