# Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības

# integrācijas lietās sekretariātam

# Brīvības iela 39, Rīga, LV1010

SATURISKĀ ATSKAITE

| 1. Projekts |  |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums | Mēs zinām kā palīdzēt un gribam, lai zinātu citi. |
| 2. Saturiskās atskaites iesniedzējs |  |
| Projekta īstenotāja nosaukums | Biedrība Apvienība HIV.LV |
| Reģistrācijas Nr. | 40008102142 |
| Adrese | Nākotnes ielā, 6 -14, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons, LV-2123 |
| Tālrunis, fakss | Tlr. 67936435 , 26062077 |
| E-pasts, mājas lapa | molokovskis@gmail.com www.apvienibahiv.lv |
| Projekta īstenotāja vadītājs vai pilnvarotā persona | Aleksandrs Molokovskis, valdes priekšsēdētājs |
| 3. Saņemtā finansējuma apraksts |  |
| Finansējums tika piešķirts | 2007.gada 07. decembrī |
| Līguma Nr.: | 09-02.2/2007-11 |
| Saņemtā finansējuma summa: | LVL 1970,00 |
| 4. Īstenotā projekta kopsavilkums maksimāli 10 rindiņas (ietver īsu aprakstu par projekta mērķiem, mērķa grupu, ieviešanas ģeogrāfisko vietu, galvenajām aktivitātēm un rezultātiem) |  |
| Projekta mērķa grupas bija NVO darbinieki, palīdzošo profesiju darbinieki, vidusskolu un arodskolu jaunieši, vielu atkarīgas personas, pašvaldību patversmju iemītnieki. Projekta mērķi bija attīstīt NVO darbinieku un palīdzošu specialistu prasmes, veicināt veselīgu dzīves veidu bez atkarībām un HIV inficēšanas riska, sniegt atbalstu cilvēkiem no sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām un iedrošināt viņus uzņemties atbildību par savu dzīvi, kā arī veicināt reintegrāciju sabiedrībā. Projekts realizēts 3 Latvijas reģionos (Latgalē, Kurzemē un Vidzemē) Dagdas, Tukuma un Salaspils pilsētās. Veiktas NVO darbinieku un citu palīdzošu profesiju specialistu (sociālo darbinieku un pedagogu, paversmju darbinieku) apmācības kā strādāt ar atkarīgām personām un ar cilvēkiem no sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām. Vietējām pašvaldībām ir pierādīta atbalsta grupu nepieciešamība patversmēs nonākušajiem. Notika atbalsta grupu nodarbību programma ar Salaspils un Tukuma patversmju iemītniekiem. |  |

| 5. Īstenotā projekta mērķa izvērtējums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta mērķis Lūdzu, pievienojiet vai samaziniet rindiņu skaitu pēc nepieciešamības |  |  | Procentuālais izvērtējums |  | Izvērtējums Īsi aprakstiet - vai ar īstenotā projekta palīdzību sasniegti izvirzītie mērķi, kā arī komentējiet procentuālo izvērtējumu mērķa sasniegšanā, kā arī iemeslus – kāpēc mērķis nav sasniegts 100% (gadījumos, ja vērtējums ir zemāks par 100%). |  |  |  |  |  |
| - Iedrošināt cilvēkus no sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām uzņemties atbildību par savu dzīvi un veicināt viņu veiksmīgo reintegraciju sabiedrībā. - Veicināt veselīgu dzīves veidu bez atkarībām un HIV inficēšanas riska. - Veicināt nevalstisko organizāciju darbinieku prasmju attīstīšanos. |  |  | 80 % atbalsta grupa Salaspils patversmē 100 % atbalsta grupa Tukumā 100 % |  | Atbalsta grupa Salaspils patversmē nepaspēja iziet dabīgu atbalsta grupas attīstības ciklu pretstātā atbalsta grupai Tukumā, kur grupas attīstības cikls ir izdzīvots pilnībā. Iemēsls: dažāda pašvaldību sociālo dienestu un patversmju darbinieku attieksme pret projektu: Salaspilī – zema ieinteresētība un līdzdalība, Tukumā – ļoti augsta. Ja Salaspilī patversmes klientiem nebija praktiski nekādas papildus motivācijas ņemt aktīvu dalību grupas darbā no pašvaldības iestažu puses un biedrība “Apvienība HIV.LV” strādāja faktiski “pamesta pati par sevi”, tad Tukumā bija pielietoti visi iespējamie motīvējoši mehanismi. Salaspilī biedrībai “Apvienība HIV.LV” ir mazas iespējas izsekot izmaiņām atbalsta grupas dalībnieku uzvedībā un biedrība nevar pārbaudīt izmaiņu cilveku dzīvē stabilitāti. Tukumā biedrībai “Feniks SI”, un līdz ar to arī “Apvienībai HIV.LV”, ir labas iespējas izsekot izmaiņām atbalsta grupas dalībnieku uzvedībā un biedrība var pārbaudīt izmaiņu cilvēku dzīvē stabilitāti. Biedrība “Feniks SI” iesniedza projektu iesāktu aktivitāšu turpināšanai, bet Salaspilī nav kas to dara. Merķis sasniegts pilnībā Dagdā, kas ir ļoti svarīgi šim Latgales reģionam, kur projektā īstenotas apmācības faktiski bija jaunums. Dagdas nevalstisko organizāciju “Nema” un “JBC Dagne” ir iegūvuši jaunas zināšanas, kas noteikti palīdzēs darbā ar atkarīgajiem, sociālās atstumtības riskam pakļautajiem un veselīgā dzīves veida veicināšanā topošajā Dagdas novadā. Merķis sasniegts pilnībā Tukumā, kur “Apvienības HIV.LV” dalīborganizācijas “Fenikss SI” biedri – projekta darbinieki,- iegūva ļoti lielu praktisku pieredzi darba ar sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām. Tas pats attiecās uz pašas “Apvienības HIV.LV” biedriem – projekta darbiniekiem. |  |  |  |  |  |
| 6. Projekta ieviešanas gaita / detalizēts aktivitāšu apraksts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Aktivitātes nosaukums Aktivitātes, kas ir noteiktas projekta pieteikumā, kā arī papildus veiktās aktivitātes |  | Apraksts Aprakstiet veiktās darbības un izmantotās metodes aktivitāšu īstenošanā, kā arī raksturojiet aktivitāšu norises procesu un rezultātu |  |  |  | Norises datums/-i | Norises vieta | Cilvēku skaits un veids | Atsauce uz pielikuma Nr. |
| 1 | Atbalsta grupas Salaspils patversmē nonākušajiem darbības plāna un programmas izstrādāšana . |  | Darba tikšanās ar atbalsta grupas vadītāju un viņa asistentu: iepazīšanās ar projektu, veicamo darbu, amatu saturu, uzdevumi personālam programmu sagatavošanā. Uzņēmuma līgumu ar parakstīšana uz laiku no 02.01.2008 līdz 31.07.2008 Darba tikšanās Salaspils novada Domes sociālajā dienestā: darba organizēšana Salaspils patversmē, līdzfinansējuma nodrošināšana, nodarbību telpu apskate un līguma par brīvprātīgo darbu parakstīšana ar koordinētāju. Atbalsta grupas vadītājs un viņa asistents iesniedz gatavu nodarbību programmu. Programmas un sludinājuma par aktivitāti publicēšana mājas lapā www.apvienibahiv.lv |  |  |  | 10.12.07 21.12.07 28.12.07 02.01.07 | Rīga Rīga Salaspils novada Domes sociālais dienests Rīga | 3 N (projekta personāls) 2 T 2 N (projekta personāls) | Pielikums Nr 1 |
| 2 | Atbalsta grupas narkotiku un alkohola atkarīgiem, inficētiem ar HIV Tukuma pilsētā darbības plāna un programmas izstrādāšana . |  | Projektā iekļautais A. Irbe paziņo, ka atsakās darboties projektā. Tiek nosūtīta vēstule “Fenikss SI” valdes priekšsēdētājai ar lūgumu izsludināt konkursu uz vakanto atbalsta grupas vadītāja asistenta vietu, sakarā ar A. Irbes atteikšanos darboties projektā. Biedrības “Fenikss SI” valdes priekšsēdētāja paziņo par konkursa rezultātiem. Līgums tiks parakstīts ar I. Konradi. Darba tikšanās Tukumā, partnerorganizācijā “Fenikss SI”, ar projekta personālu: iepazīšanās ar projektu, veicamo darbu, amatusaturu, uzdevumi personālam programmu sagatavošanā, uzņēmuma līgumu ar personālu parakstīšana uz laiku no 02.01.2008 līdz 31.07.2008, nodarbību telpu apskate, līdzfinansējuma nodrošināšana un līguma par brīvprātīgo darbu parakstīšana ar koordinētāju. Atbalsta grupas vadītājs un viņa asistents iesniedz gatavu nodarbību programmu. Programmas un sludinājuma par aktivitāti publicēšana mājas lapā www.apvienibahiv.lv |  |  |  | 20.12.07 02.01.08 04.01.08 | Tukums, Invalīdu dienas centrs un Tukuma pilsētas patversme | 3 T 1 N (projekta vadītājs) | Pielikums Nr 1 |
| 3 | Izglītojošā semināra par praktisko darbu ar narkotiku un alkohola atkarīgiem, atkarību un HIV profilaksi Dagdas pilsētas, Daugavpils un Krāslavas rajonu nevalstisko organizāciju pārstavjiem programmas un konspekta izstrādāšana. |  | Darba tikšanās ar partnerorganizācijas “Nema” valdes priekšsēdētāju: iepazīšanās ar projektu, darba organizēšana Dagdā, līdzfinansējuma nodrošināšana un līguma par brīvprātīgo darbu parakstīšana ar koordinētāju. Darba tikšanās par semināru Dagdā programmu sastādīšanu.Programmas sastādītas. Semināra “Praktiskais darbs ar atkarīgajiem cilvēkiem” Dagdā konspekta izstrādāšana. Prezentāciju, veidlapu un novērtējuma anketu sagatavošana semināram Dagdā 22. februārī. Programmas, semināra konspekta un sludinājuma par aktivitāti publicēšana mājas lapā www.apvienibahiv.lv |  |  |  | 18.12.07 02.01.08 05.01.08 02.02.08 04.02.08 | Nītaure (NVO darbinieku apmācību laikā) Ķekava Ķekava | 1 T 2 N (lektori) 2 N (lektori) | Pielikums Nr 1 un Nr 5 |
| 4 | Nodarbības “Atkarības, to pazīmes un inficēšanas ar HIV risks” ar skolu un arodskolu jauniešiem, pedagogiem un sociālajiem pedagogiem Dagdā plāna un programmas izstrādāšana. |  | Nodarbības “Atkarības, to pazīmes un inficēšanas ar HIV risks” Dagdā konspekta izstrādāšana. Prezentāciju, veidlapu un novērtējuma anketu sagatavošana nodarbībai Dagdā 25. aprīlī. Programmas, semināra konspekta un sludinājuma par aktivitāti publicēšana mājas lapā www.apvienibahiv.lv |  |  |  | 14.04.08 | Ķekava | 2 N (lektori) | Pielikums Nr 1 un Nr 6 |
| 5 | Semināra/treniņa “Pusaudži un HIV” Dagdā nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un sociālā darba veicējiem programmas un konspekta izstrādāšana |  | Seminārs lielos vilcienos tiek gatavots saskaņā ar iepriekš izstrādāto programmu, bet semināra saturs (konspekts) koriģēts, ņēmot vērā auditorijas vajadzības, par kurām bija notikusi iepriekšēja vienošanās ar koordinētājiem Dagdā. Interaktīvā semināra/treniņa “Pusaudži un HIV” Dagdā programmas un konspekta izstrādāšana. Spēļu uzdevumu, veidlapu un novērtējuma anketu sagatavošana semināram Dagdā 27. jūnijā. Programmas, semināra konspekta un sludinājuma par aktivitāti publicēšana mājas lapā www.apvienibahiv.lv |  |  |  | 07.06.08 09.06.08 14.06.08 | Ķekava | 2 N (lektori) | Pielikums Nr 1 un Nr 7 |
| 6 | Projekta ieviešanas darba grupas regulāras sanāksmes par projekta ieviešanu, programmu apstiprināšanu, projekta īstenošanas gaitu un aktivitāšu efektivitātes izvērtēšanu. |  | Projekta ieviešanas darba grupas regulāras sanāksmes. Projekta operatīvo jautājumu risināšana notika arī gan personisko tikšanās reizēs, gan telefoniski un netika dokumentēta. |  |  |  | 29.01.08 28.03.08 29.04.08 30.06.08 15.07.08 | Rīga | 6 T 6 T 6 T 6 T 6 T | Pielikums Nr 2 |
| 7 | Atbalsta grupu vadīšana Salaspils patversmē, 14 nodarbības pa 2 stundām grupas darba laika. |  | Atbalsta grupas nodarbības notiek saskaņā ar iepriekš sastādītu kalendāru grafiku un izstrādātas programmas. Atbalsta grupas vada atbalsta grupas vadītājs un viņa asistents. Atbalsta grupas darbā pielietotas metodes: diskusijas, domu apmaiņa, dzīvestāstījumi, lomu spēles, minilekcijas. Katrā nodarbībā organizēts tējas galds. |  |  |  | 09.01.08 23.01.08 06.02.08 20.02.08 05.03.08 19.03.08 02.04.08 16.04.08 30.04.08 14.05.08 22.05.08 11.06.08 25.06.08 09.07.08 | Salaspils patversme | 10 T 11 T 10 T 10 T 10 T 13 T 12 T 10 T 11 T 10 T 10 T 9 T 8 T 8 T | Pielikums Nr 3 |
| 8 | Atbalsta grupu vadīšana Tukumā, 14 nodarbības pa 2 stundām grupas darba laika. |  | Atbalsta grupas nodarbības notiek saskaņā ar iepriekš sastādītu kalendāru grafiku un izstrādātas programmas. Atbalsta grupas vada atbalsta grupas vadītājs un viņa asistents. Atbalsta grupas darbā pielietotas metodes: diskusijas, domu apmaiņa, dzīvestāstījumi, lomu spēles, minilekcijas, tikšanās ar specialistiem, radošā darbnīca. Katrā nodarbībā organizēts tējas galds. Atbalsta grupas dalībniekiem nodrošinātas pilnvērtīgas siltas pusdienas. |  |  |  | 07.01.08 21.01.08 04.02.08 18.02.08 03.03.08 17.03.08 31.03.08 14.04.08 28.04.08 12.05.08 26.05.08 09.06.08 16.06.08 07.07.08 21.01 | Tukuma pilsētas patversme un Invalidu dienas centrs | 11 T 11 T 10 T 10 T 11 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 11 T 11 T | Pielikums Nr 4 |
| 9 | Izglītojošais seminārs “Praktiskais darbs ar narkotiku un alkohola atkarīgiem un HIV inficētiem cilvēkiem” Dagdā nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un sociālā darba veicējiem. |  | Seminārs notiek saskaņā ar iepriekš izstrādāto programmu un semināra konspektu. Pielietotas metodes: prezentācijas, minilekcijas, lomu spēles, prāta vētra, diskusija “Jā-Nē', grupu darbs, demonstrējumi, aptauja. |  |  |  | 22.02.08 | Dagda, JBC “Dagne” | 20 T | Pielikums Nr 5 |
| 10 | Nodarbība “Atkarības, to pazīmes un inficēšanas ar HIV risks” ar skolu un arodskolu jauniešiem, pedagogiem un sociālajiem pedagogiem Dagdā. |  | Nodarbiba notiek saskaņā ar iepriekš izstrādāto programmu un nodarbības konspektu. Pielietotas metodes: prezentācijas, minilekcijas, lomu spēles, prāta vētra, diskusija “Jā-Nē”, grupu darbs, demonstrējumi, aptauja. |  |  |  | 25.04.08 | Dagda, JBC “Dagne” | 19 T | Pielikums Nr 6 |
| 11 | Seminārs/treniņš “Pusaudži un HIV” Dagdā nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un sociālā darba veicējiem. |  | Seminārs notiek saskaņā ar iepriekš izstrādāto programmu un semināra konspektu. Pielietotas metodes: minilekcijas, lomu spēles, prāta vētra, diskusija “Jā-Nē”, grupu darbs, demonstrējumi, aptauja. |  |  |  | 27.06.08 | Dagda, JBC “Dagne” | 14 T | Pielikums Nr 7 |
| 12 | Projekta aktīvitāšu Salaspilī efektivitātes izvērtēšana pasākumu norīses vietā kopā ar Salaspils sociālā dienesta un patversmes darbiniekiem. |  | Darba tikšanās. |  |  |  | 01.02.08 10.03.08 11.04.08 22.05.08 28.07.08 | Salaspils | 2 T 2 T 1 T 1 T 2 T | Pielikums Nr 8 |
| 13 | Projekta aktīvitāšu Tukumā efektivitātes izvērtēšana pasākumu norīses vietā kopā ar Tukuma sociālā dienesta un Fenikss SI darbiniekiem. |  | Darba tikšanās. |  |  |  | 25.01.08 26.02.08 27.05.08 14.07.08 | Tukums | 3 T 3 T 3 T 3 T | Pielikums Nr 9 |
| 14 | Projekta grāmatvedibas uzskaite, algu pārskaitījumi, atskaitīšanās VID, saturiskā un finansiālā atskaite ĪUMSILS. |  | Projekta gramatvedības uzskaite atbilst LR “Likumam par grāmatvedību” un iekšējam biedrības “Grāmatvedības nolikumam”, kā arī “Likumam par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un saistītiem MK noteikumiem. Biedrība pirka pakalpojumus no projekta personālā, kas bija saimnieciskās darbības veicēji - pašnodarbinātas personas. Bija noslēgti arī līgumi par brīvprātīgo darbu ar projekta koordinētājiem projekta norises vietās un projekta vadītāju. Aktivitāti veica projekta grāmatvedis un projekta vadītājs – biedrības valdes priekšsēdētājs. |  |  |  | Vismaz 2 reizes ik mēnesī |  |  | Finanšu atskaite |
| 15 | Jaunumu un informācijas par projektu un izmantojamo programmu ievietošana biedrības mājās lapā www.apvienibahiv.lv |  | Biedrības mājas lapā, dažādās sadaļās, ievietoti projekta materiāli: Saitē http://www.apvienibahiv.lv/?p=3350&lang=886 ir ievietoti saturiskā atskaite par projektu, projekta apraksts, visu izglītojošo aktivitāšu Dagdā konspekti un programmas, atbalsta grupu Salaspilīli un Tukumā programmas/kalendārie grafiki. Šie materiāli tiks saglābāti līdz pastāv biedrības mājas lapa. Saitē http://www.apvienibahiv.lv/?p=4127&lang=886 ir ievietotas informācijas pa valsts budžeta dotācijas piešķiršanu un un projekta ieviešanu. Saitē http://www.apvienibahiv.lv/?p=5191&pp=6209&lang=886 Aktualitātēs par 2008.g.07.01 tāpat ievietota informācija par projekta uzsākšanu un koordinētāju tālruņiem. Saitē http://www.apvienibahiv.lv/?p=3308&pp=3801&lang=886 par Apvienības dalīborganizācijas “Fenikss SI” dalību projektā; Dagdas pilsētas pašvaldības mājas lapā, saitē http://www.dagda.lv/index.php?ln=lv&id=60 par NVO “Nema” dalību projektā; Diemžēl citu pašvaldību un organizāciju mājas lapas nebija atsaukušas uz aicinājumiem ievietot informāciju par projektu. Aktivitāti veica projekta informācijas menedžers. Papildus informācijai par projektu, informācijas menedžers regulāri informēja biedrības vēstkopas http://health.groups.yahoo.com/group/hivapvienibalv/ 27 abonentus par ĪUMSILS jaunumiem un aktivitātēm – 14 informācijas. |  |  |  |  |  |  | Pielikums Nr 10 |
| 16 | Supevīzijas atbalsta grupu vadītājiem un viņu asistentiem. |  | Supervīzijas, kā papildus aktivitāti darba tikšanām ar projekta personalu, pēc nepieciešamības, veica projekta vadītājs. Nepieciešamība pēc supervīzijām radās tikai projekta ieviešanas sākumā. |  |  |  | Tukuma personāls 25.01.08 Salaspils personāls 29.01.08 | Tukums Rīga | 3 T 3 T | Pielikums Nr 2 |
| 17 | Iekšēja monitoringa sistēmas, lai nodrošinātu nepārtrauktu projekta īstenošanas uzraudzību, izveidošana un darbība. |  | Tika pielietotas standarta metodes nevalstiskai organizācijai: projekta personāla rakstiskās atskaites ar aktivitāšu norises pierādījumiem; regulārās darba tikšanās; projekta gaitas apspriešana valdes sēdēs; projekta gaitas apspriešana kopsapulcēs; projekta vadītāja dienesta braucieni uz projekta norises vietam. Jebkura biedrības īstenojama projekta kontroli un uzraudzību veic valde. |  |  |  | sk. attiecīgas projekta aktivitātes valdes sēdes 16.04.08 20.06.08 kopsapulces 05.03.08 17.08.08 |  |  | Pielikums Nr 2 |
| 7. Novērtēšanas metodes un iekšējās procedūras projekta izvērtēšanai. Lūdzu, aprakstiet novērtēšanas metodes un iekšējās procedūras projekta izvērtēšanai - jānorāda, kā projekta īstenotājs ir novērtējis, vai aktivitātes sasniedz izvirzītos konkrētos projekta mērķus (piem., anketēšana pēc pasākumiem, intervijas) projekta laikā, kā arī projekta noslēgumā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atbalsta grupas. Atbalsta grupu nodarbībās novērtējums tika dots katrai nodarbībai grupas dalībnieku beigu apļī. Šis novērtējums atspoguļots atbalsta grupu vadītāju atskaitēs. Tāpat atskaitēs atbalsta grupu vadītāji vērtēja savu darbu un sniedza priekšlikumus projekta vadītājam, kas ir ieteicams darīt mērķa grupas pārstāvju dzīves kvalitātes uzlabošanai un rekomendācijas pašvaldību atbildīgajiem darbiniekiem. Projekta vadītājs ziņoja par šiem priekšlikumiem un rekomendācijām pašavaldību darbiniekiem, personīgi ar viņiem tiekoties. Pēdējā atbalsta grupas nodarbībā gan Tukumā, gan Salaspilī, klātesošie atbalsta grupu dalībnieki bija anketēti ar nolūku uzzināt viņu viedokli par grupu nodarbību norisi, kvalitāti, grupu vadītāju darba izvērtējumu, iegūtām zināšanām un prasmēm un to aktualitāti. Anketas izvērtētas, rezultāti apkopoti. Atsevišķās tikšanās ar Tukuma un Salaspils pašavaldību darbiniekiem izvērtēts atbalsta grupu darbs un parakstīti atsevišķi atzinumi. Izglītojošie pasākumi Dagdā. Katrā pasākuma beigās notika dalībnieku beigu apļi, bet pēc tām lūgts anonīmi aizpildīt anketas ar nolūku uzzināt dalībnieku viedokli par pasākumu norisi, kvalitāti, lektoru/treneru darba izvērtējumu, iegūtām zināšanām un prasmēm un to aktualitāti. Anketas izvērtētas, rezultāti apkopoti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Projekta rezultāti Lūdzu, aprakstiet projekta ietekmi uz mērķa grupām - uzkaitiet kvantitatīvi izmērāmos projekta rezultātus (piem., 4 semināri, 2 nometnes, 1 konference noorganizēta, 58 cilvēki aptaujāti) un kvalitatīvi mērāmos projekta rezultātus, balstoties uz projekta pieteikumā plānotajiem rezultātiem. Ja projekta ieviešanas rezultātā sasniegti papildus rezultāti, tos arī norādiet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vispārējie kvantitatīvie rezultāti: Notika 14 atbalsta grupu nodarbibu Salaspils patversmes iemītniekiem, kopumā 28 astronomiskās stundas. Grupas nodarbībās piedalījās vidēji 10 cilvēku/nodarbībā. Notika 14 atbalsta grupu nodarbibu Tukuma pilsētas patversmes iemītniekiem, kopumā 28 astronomiskās stundas. Grupas nodarbībās piedalījās vidēji 10 cilvēku/nodarbībā. Notika 1 seminārs “Praktiskais darbs ar narkotiku un alkohola atkarīgiem un HIV inficētiem cilvēkiem” Dagdā nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un sociālā darba veicējiem, 8 astronomiskās stundas, 20 dalībniekiem (sociālie aprūpētaji 2, sociālais pedagogs 1, psihologs 1, biedrību “Nema” un “Dagne” biedri 15, bērnu un jauniešu centra darbinieks 1). Notika 1 nodarbība “Atkarības, to pazīmes un inficēšanas ar HIV risks” ar skolu un arodskolu jauniešiem un pedagogiem Dagdā, 6,5 astronomiskās stundas, 19 dalībniekiem (pedagogs 1, biedrības Bērnu un jauniešu biedrība “Dagne” biedri 3, arodvidusskolas jaunieši 7, vidusskolas jaunieši 8). Notika 1 interaktīvais treniņš “Pusaudži un HIV” Dagdā nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un sociālā darba veicējiem, 8 astronomiskās stundas, 14 dalībniekiem (sociālie pedagogi 3, biedrību “Nema” un “Dagne” biedri 9, sociālie darbinieki 2). Aptaujās par iegūto zināšanu aktualitāti, projekta personāla kompetenci, praktiskās iegūto zināšanu izmantošanu piedalījās 64 respondenti, mērķauditorijām piederoši (8 Salaspilī, 11 Tukumā, 45 Dagdā). Aptauju respondenti atzinuši: iegūvuši jaunas zināšanas un prasmes 48 respondenti, mērķauditorijām piederoši (4 Salaspilī, 9 Tukumā, 35 Dagdā), iegūtas zināšanas uzskata par sev aktuālām un ļoti aktuālām 40 respondenti ( 4 Salaspilī, 4 Tukumā, 32 Dagdā). Izstrādātas un publicētas 2 dažādas atbalsta grupu nodarbību programmas, kas ir brīvi pieejamas biedrības mājas lapā un var tikt citu organizāciju izmantotas. Izstrādāti un publicēti 3 detalizēti dažādu semināru konspekti, kas ir brīvi pieejami biedrības mājas lapā un var tikt citu organizāciju izmantoti. Izstrādātas 6 temātiskās prezentācijas, kas tiks izmantotas citos biedrības izglītojosos pasākumos. Biedrība «Apvienība HIV.LV» nodrošināja ar radošo un apmaksātu darbu 8 savus biedrus, ļaujot viniem pielietot un attīstīt savas zināšanas praksē. Lokālie kvantitatīvie rezultāti: 2 Salaspils parversmes iemītnieki sakārtojuši savu dzīvi un atstājuši parversmi. 2 Salaspils atbalsta grupas dalībnieki apliecinājuši gatavību uzsākt atkarību ārstēšanu. 2 Tukuma patversmes iemītnieki stājušies dzīvokļu rindā. 4 Tukuma patversmes iemītniekiem atjaunotas nodokļu grāmatiņas, atbalsta grupas vadītājam vienojoties ar sociālo dienestu, ka Ls 10 par katru tiek pārskaitīti VID reģionālai nodaļai. 2 Tukuma patversmes iemītnieki stājušies Nodarbinātības valsts dienesta uzskaitē, kā darba meklētaji. 8 Tukuma patversmes iemītnieki iekārtojušies gadījumu darbos un norēķinājušies par patversmes pakalpojumiem. 2 Tukuma patversmes iemītnieki atstājuši parversmi, atrisinot mājokļa jautājumu. 6 Tukuma atbalsta grupas dalībnieki apliecinājuši gatavību uzsākt atkarību ārstēšanu. Abās atbalsta grupās sniegtas desmitiem dažāda veida (sociālās tematikas) konsultāciju pēc pieprasījuma. - Kvalitatīvie rezultāti: Mazinājusies narkotiku un alkohola atkarīgo personu, kas nonākuši patversmēs, stigma; paaugstinājusies viņu pašapziņa un ticība saviem spēkiem. Patversmju klienti var saņemt kvalitatīvākus pakalpojumus, mazinājusies viņu sociāla atstumtība. Uzlabojusies sociālā situācija un psiholoģiskais klimats patversmēs; pārvarētas savstarpējas neuzticības robežas starp patversmju iemītniekiem un darbiniekiem; pārvārēta barjera starp patversmju klientiem, pilsētas bezpajumtniekiem un palīdzošiem specialistiem. Tukuma un Salaspils domēm pierādīta atbalsta grupu efektivitāte un to vajadzība. Patversmju klienti sapratuši, ka pret viņiem ir ne tikai formāla pieeja, bet arī patiesa ieinteresētība viņu sociālā stāvokļa izmainīšanā. Izglītojošo pasākumu Dagdā reflektanti iegūvuši plašas zināšanas un papildus prasmes; vidusskolu un arodskolu jaunieši atturēsies no riska uzvedības. Palīdzošie specialisti, sociālie pedagogi un darbinieki, NVO darbinieki un biedri apgūvuši instrumentus atkarību un HIV profilaksē Latgalē. NVO darbinieki un biedri, sociāli aktīvie jaunieši iegūvuši jaunas zināšanas un prasmes, izplatīs iegūtas zināšanas, paši organizēs un vadīs izglītojošus pasākumus jauniešu vidū Krāslavas rajonā. Biedrība «Apvienība HIV.LV», pateicoties ša projekta īstenošanai iegūvusi jaunus sadarbības partnerus Latgales reģionā. Paaugstinājies biedrības «Apvienība HIV.LV» prestižs sabiedrībā. Nākāmai attīstībai svarīgi rezultāti: Biedrība «Fenikss SI» iesniedza projekta pieteikumu ANO Narkotiku un noziedzības Birojam projekta aktivitāšu turpināšanai. No Salaspils pilsētas novada Domes saņemts pieprasījums nodrošināt 2008./2009. mācību gadā 14 izglītojošas lekcijas (28 mācību stundas) par HIV/AIDS un atkarībām Salaspils vidusskolu skolēniem. Biedrība «Apvienība HIV.LV» uzaicināta par stratēģisko partneri ESF projekta 1.3.2.1 aktivitātes «Veselības uzlabošana darba vietā, veicinot ilgtspējīgo nodarbinatību» īstenošanā. Gūtas papildus sekojošas atziņas: Bija konstatēta nepieciešamība biedrībai iegadāties savu multimēdiju projektoru. Projekta personāls bija laikus apgādāts ar klēpju datoriem un nepieciešamiem demonstrējumiem atbalsta grupu nodarbību laikā ar to pietika, bet pasākumu organizētājiem Dagdā multimēdiju projektora īre sagādāja zināmas grūtības. Brīvprātīga darba apjoms krietni pārsniedza paredzēto apjomu projekta aktivitāšu vietu attāluma un nepietiekami rūpīgi veikta aprēķina projekta plānošanas posmā dēļ. Precīzi izplānot nepieciešama līdzfinansējuma apmēru un struktūru neizdevās. Kaut vai kopumā līdzfinansējums nodrošināts plānotajā apjomā, reāli nodrošināta līdzfinansējuma struktūra neatbilst plānotajai. Arī ne visi projektā iesaistīti partneri precīzi izplanoja savu līdzfinansējumu: Salaspils novada Domes sociālais dienests nenodrošināja savā garantijas vēstulē noteikto, bet “Fenikss SI” krietni pārsniedza. Atziņa: tāda tipa projektu plānošanas posmā līdzfinansējumu var paredzēt tikai aptuveni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Publikācijas un citi rezultāti Aprakstiet un uzskaitiet publikācijas un citus rezultātus projekta īstenošanas gaitā. Publikāciju un citu materiālu kopijām, kas raksturotu projekta iznākumus jābūt pievienotām saturiskās atskaites pielikumā. Norādiet publicitātes noteikumu ievērošanu - kādā veidā, kur tika ievietota norāde uz finansētāju - Sekretariātu publikācijās un izdotajos informatīvajos materiālos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektroniskās publikācijas par projektu nodrošinātas mājas lapās www.apvienibahiv.lv un www.dagda.lv (publikācijas pielikumā Nr. 10) Dagdas televīzija uzņēma intervijas par projekta aktivitātēm Dagdā 2008. gada 22. februārī un demonstrēja tās vairākkart nedēļā no 2008. gada 25. līdz 29. februārim. Diemžēl citu pašvaldību un organizāciju mājas lapas nebija atsaukušas uz aicinājumiem ievietot informāciju par projektu. Tāpat projekts nebija radījis interesi citiem plašsaziņas līdzekļiem. Īpašas publikācijas par projektu un tā rezultātiem (bukleti u.c.) nebija paredzēti projektā, ierobežoto līdzekļu dēļ. Projektam bija izstrādātas prezentācijas, arī divvalodīgas, ņēmot vērā Latgales reģiona specifiku. Prezentācijas: “Atkariba, tās pazīmes”, “Atkarīgā psiholoģiskais portrets”, “Narkotiskās vielas” - 2 prezentācijas dažādām mērķa grupām, “Sekss” ar papildus prezentāciju citai mērķa grupai “Seksuālās dzīves stīls”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Saturiskās atskaites pielikumu saraksts Uzrādiet visus pielikumus, par kuriem sniegta informācija šīs atskaites sadaļās. Pielikumu secībai jāatbilst tai, kādā secībā tie minēti atskaitē. Atskaites pielikumus lūdzu numurēt uzskatāmā veidā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pielikuma Nr. |  | Pielikuma nosaukums |  | Ziņojuma sadaļa/-as, uz kuru attiecas pielikums (Lūdzu, norādiet sadaļas numuru) |  | Atsauce uz konkrēto aktivitāti vai rezultātu (Lūdzu, norādiet aktivitātes numuru) |  |  |  |  |
| 1 |  | Programmu sagatavošana |  | 6. |  | Projekta 1. , 2., 3., 4., 5. aktivitātes |  |  |  |  |
| 2 |  | Projekta ieviešanas darba grupas regulāras sanāksmes par projekta ieviešanu, īstenošanu un izvērtēšanu |  | 6. |  | Projekta 6., 16., 17 aktivitātes |  |  |  |  |
| 3 |  | Projekta 7. aktivitāte “Atbalsta grupu vadīšana Salaspils patversmē” |  | 6. |  | Projekta 7. aktivitāte |  |  |  |  |
| 4 |  | Projekta 8. aktivitāte “Atbalsta grupu vadīšana Tukumā” |  | 6. |  | Projekta 8. aktivitāte |  |  |  |  |
| 5 |  | Projekta 9. aktivitāte “Seminārs “Praktiskais darbs ar atkarīgajiem cilvēkiem”” Dagdā, 2008. gada 22. februārī |  | 6., 8. |  | Projekta 9. aktivitāte |  |  |  |  |
| 6 |  | Projekta 10. aktivitāte “Nodarbība “Atkarības, to pazīmes un inficēšanas ar HIV risks”” Dagdā, 2008. gada 25. aprīlī |  | 6., 8. |  | Projekta 10. aktivitāte |  |  |  |  |
| 7 |  | Projekta 11. aktivitāte “Interaktīvais treniņš Pusaudži un HIV”” Dagdā, 2008. gada 27. jūnijā |  | 6., 8. |  | Projekta 11. aktivitāte |  |  |  |  |
| 8 |  | Projekta 12. aktivitāte “Projekta aktīvitāšu Salaspilī efektivitātes izvērtēšana pasākumu norīses vietā kopā ar Salaspils sociālā dienesta un patversmes darbiniekiem.” |  | 5., 6., 8. |  | Projekta 12. aktivitāte |  |  |  |  |
| 9 |  | Projekta 13. aktivitāte “Projekta aktīvitāšu Tukumā efektivitātes izvērtēšana pasākumu norīses vietā kopā ar Tukuma sociālā dienesta un Fenikss SI darbiniekiem.” |  | 5., 6., 8. |  | Projekta 13. aktivitāte |  |  |  |  |
| 10 |  | Projekta 15. aktivitāte “Jaunumu un informācijas par projektu un izmantojamo programmu ievietošana biedrības mājās lapā www.apvienibahiv.lv “ |  | 6., 9. |  | Projekta 15. aktivitāte |  |  |  |  |
| 11 |  | Projektam izstrādātas prezentācijas |  | 9. |  | Projekta 9. un 10. aktivitātes |  |  |  |  |

| # 200_. gada _____ ._________________ | Organizācijas vadītājs _________________ (paraksts) ____________________________ (vārds, uzvārds) z.v. |
| --- | --- |

Projekta mērķi, kas noteikti projekta pieteikumā.

Lūdzu, novērtējiet procentuāli – cik projekta mērķis sasniegts, salīdzinot ar plānotajiem un īstenotajiem projekta rezultātiem (plānotie rezultāti – 100%, īstenotie – x %)

Norādiet, cik cilvēki piedalījušies aktivitātes ieviešanā (Ja notikuši, piem. vairāki semināri – katram semināram), un kāda mērķa grupa piedalījusies (tiešā (T) vai/un netiešā (N) mērķa grupa. Lūdzu norādīt attiecīgo burtu blakus cilvēku skaitam)