Проектное предложение

| Название проекта | Развитие потенциала Латвийского Объединения и Балтийского Позитивного Содружества |
| --- | --- |
| Полное название организации | Biedrība Apvienība HIV.LV (Общество Объединение HIV.LV) |
| Юридический статус и дата регистрации организации | Общество (неправительственная неприбыльная организация) рег.№ 40008102142, 08 мая 2006 года |
| Адрес организации (актуальный для почтовой переписки) | Индекс LV-2123 страна Latvija город Ķekava, Rīgas rajons ул. Gaismas дом 19 k-8 офис/комната 123 |
| Юридический адрес организации (заполнить, если он отличается от адреса для переписки) | Индекс LV-2123 страна Latvija город Ķekava, Rīgas rajons ул. Nākotnes дом 6 офис/комната 14 |
| Телефон (с указанием кода страны и города) | Тел. + 371 67936435 моб. Тел. + 371 26062077 |
| Факс (если есть, с указанием кода страны и города) | n/a |
| Электронная почта и веб-сайт (если есть) | apvieniba@apvienibahiv.lv www.apvienibahiv.lv |
| Контактное лицо, ответственное за реализацию данного проекта | Ф.И.О. Aleksandrs Molokovskis должность в организации председатель правления телефон + 371 67936435 моб. Тел. + 371 26062077, skype «alexavichius» эл. почта, icq, skype: molokovskis@gmail.com |

| Общий бюджет организации (за текущий год) | $ 17611 (8406 LVL) |
| --- | --- |
| Запрашиваемая сумма гранта | $ 10000 |

Дата 30 августа 2008 года

## Описание организации (не более одной страницы формата А4, шрифт 11)

  - Миссия и цели организации.

В принятом краткосрочном стратегическом плане работы Объединения на период с 01 июля 2008 года по 31 декабря 2009 года миссия организации сформулирована так: «Формировать и развивать такое отношение государства и общества к инфицированным ВИЧ людям, которое способствует интеграции этих людей в общество». Основные уставные цели: способствовать улучшению качества жизни людей, живущим с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС) в Латвии, активно учавствуя в формировании государственной политики в области ВИЧ/СПИДа и сотрудничая с государственными структурами и самоуправлениями; противодействие дискриминации ЛЖВС в Латвии; сотрудничество с международными сетями и организациями; адвокация ЛЖВС; осуществление обучающих мероприятий и программ в области ВИЧ/СПИДа.

  - Основные направления работы и достижения, успехи организации, особенно те, которые имеют отношение к данному проектному предложению или к Вашим возможностям исполнения данного проекта.

Направления работы, предусмотренные краткосрочным стратегическим планом, следующие: способствовать развитию сотрудничества ВИЧ/СПИД НПО с государственными и муниципальными учреждениями,; укреплять международное сотрудничество  ВИЧ/СПИД НПО в регионе Балтийских стран; расширить адвокационные возможности ЛЖВС и улучшить качество адвокации; способствовать доступу к лечению ВИЧ/СПИД пациентов; способствовать вовлечению молодежи в профилактику ВИЧ и образование сверстников. Объединение конструктивно сотрудничает с государственными учреждениями по различным вопросам, касающимся жизни ЛЖВС, принимает участие в организации памятных дней, организует кампании в прессе, проводит семинары и лекции, выступает с законодательными инициативами, занимается адвокационной деятельностью, проводит совместную скоординированную деятельность организаций через Балтийское Позитивное Содружество, оперативно распространяет новейшую информацию по лечению. В 2008 году реализуются четыре важных проекта: финансируемый Управлением ООН по наркотикам и преступности проект по работе в местах лишения свободы “Будь хорошо информирован!” по профилактике ВИЧ-инфекции в тюрьмах и поддержке инфицированных ВИЧ осужденных; завершен проект “Мы знаем, как помогать и хотим, чтобы знали другие”, на осуществление которого была получена дотация из государственного бюджета, в рамках которого работали группы поддержки и обучающие программы по вопросам ВИЧ и зависимостей; осуществляется проект развития сайта Объединения, финансируемый фондом ТАЙДЗ; завершен проект, направленный на профилактику синдрома сгорания работниками сферы снижения вреда, профинансированный GlaxoSmithKline Latvia SIA. Активно работает информационно – дискуссионная рассылка Объединения. Объединение направляет своих членов на различные семинары по менеджменту НПО, управлению проектной деятельностью, предотвращением дискриминации уязвимых групп населения. Председатель правления Объединения входит в состав государственной координационной Комиссии по ограничению распространения инфекции ВИЧ. Объединение стало официальным партнером Министерства здоровья в проекте Европейского социального фонда по программе «Человеческие ресурсы и занятость» на период с 2008 по 2013 годы.

  - Целевые группы и география работы организации

Главная целевая группа организации – ЛЖВС, сопутствующая – люди, особо уязвимые к ВИЧ инфекции. Объединение, благодаря членам и партнерам, работает во всех регионах страны.

  - Роль людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и представителей уязвимых групп в управлении и работе организации.

ЛЖВС принимают активное участие как в повседневной работе Объединения через свои организации, так и в управлении самим Объединением (в составе правления 2 инфицированных ВИЧ).

  - Основные партнерские организации и группы

К настоящему моменту в Объединении состоят 6 юридических лиц и 21 физическое. Объединение открыто для всех заинтересованных неправительственных организаций и физических лиц, желающих работать в сфере ВИЧ/СПИДа в Латвии. Членами Объединения являются неправительственные организации: Fenikss SI (Тукумс), Saules Sala (Кулдига), Apziņas Ekoloģija (Цесис), AGIHAS, Ģimenes krīzes centrs (Рига),  Jaunatne pret AIDS (Рига). Неправительственные организации-партнеры: Nema (Дагда),  BJC Dagne (Дагда),  SUSTENTO.  Объединение является коллективным членом международный организаций и сетей: Балтийского Позитивного Содружества, Евразийской Сети снижения вреда , AIDS Action Europe, AIDS Care Watch. Объединение официально присоединилось к двум Меморандумам: 1. между НПО и Кабинетом министров Латвийской Республики и 2. между организациями пациентов, фармацевтическими фирмами и Министерством здоровья Латвийской Республики.

- Укажите приоритет, который будет максимально соответствовать Вашей заявке. Если Вы затрудняетесь с его определением, свяжитесь с координатором грантовой программы. (Укажите  номер приоритета или скопируйте его целиком)

  - Приоритет: 4. Техническая помощь организациям ЛЖВ и инициативным группам. (Организация обучающих мероприятий по вопросам менеджмента для организаций ЛЖВ и активистов, работающих в области ВИЧ/СПИДа. Проведение мероприятий, направленных на профилактику синдрома сгорания среди сотрудников организаций, активистов и волонтеров.)

- Описание проблемы или нужд (не более одной страницы формата А4, шрифт 11)

  - Начните с общего описания проблемы, которая возникла в Вашем сообществе и которую призван решить представляемый проект. В определении проблемы будьте конкретны.

В Латвии работают 15 неправительственных организаций, напрямую занимающиеся проблемами ВИЧ/СПИДа, и 27 организаций пациентов, периодически с ними сталкивающиеся, действуют 13 муниципальных программ снижения вреда, 2 новые муниципальные программы снижения вреда начинают работу 1 сентября, еще несколько самоуправлений думают об их создании, работает 1 НПО бывших потребителей наркотиков. С августа 2008 децентрализована программа заместительной терапии метадоном и она становится доступна в 7 городах трех регионов страны. Малые НПО зачастую фокусируются на одной местной проблеме, не имеют знаний о доступных ресурсах и электронных рассылках, не имеют навыков менеджмента, даже в соблюдении установленной законом финансовой дисциплине. У них нет шансов получить долгосрочное финансирование для своей основной деятельности, их голос не слышен не только на республиканском, но порой, и на региональном уровне. Современные тенденции в Европейском Союзе таковы, что государства предпочитают вести диалог с объединениями и коалициями НПО, но могут не замечать и игнорировать малые организации. Метадоновые программы не сотрудничают с НПО и забота о социальной реинтеграции в общество потребителей наркотиков остается в-основном в ведении муниципальных социальных служб, что малоэффективно. Заботу о социальной реинтеграции инфицированных ВИЧ людей Латвийское государство напрямую перекладывает на НПО, не делегируя при этом им своих государственных задач с соответствующим финансированием под делегирование. Стратегическим планом работы Объединения предусмотрено расширение организации с 6 до 8 юридических лиц-членов Объединения к концу 2009 года.  Партнерские отношения предусмотрено установить и поддерживать с 6 неправительственными организациями (сейчас -3). Однако такое расширение требует кропотливой разъяснительной работы, обучения и мотивирования НПО к объединению, материально-людских ресурсов. Во всех трех странах Балтии остра проблема делегирования государствами своих задач НПО: в Литве даже нет дискуссий по этому вопросу, в Латвии идут бесконечные и безрезультатные дискуссии, а в Эстонии правительство прямо заявило, что государство все может делать само, и потому делегирование задач, после нескольких лет успешной практики, в дальнейшем нецелесообразно.

  - Обоснуйте актуальность выбранной Вами проблемы.

Проблема объединения усилий НПО в эффективном противодействии распространения инфекции ВИЧ  и эффективной адвокации  ЛЖВС очень актуальна в Латвии и всех трех Балтийских странах. Возможности получения финансирования для реализации небольших проектов небольшими организациями резко уменьшаются и все большее количество доноров, включая правительства стран и фонды Европейского Союза, заявляют о необходимости объединения организаций в целях удешевления проектов и более эффективного использования доступных для НПО средств. Работа собственно нашей организации в рамках Меморандумов за неполный год доказала значимость Объединения HIV.LV, резко повысила приоритетность проблемы ВИЧ/СПИДа на государственном уровне и авторитет организаций, работающих в сфере ВИЧ/СПИДа. В свою очередь, Балтийское Позитивное Содружество, на очередном саммите в августе 2008 года позиционировало себя, как объединение/коалиция сетей, организаций и групп, работающих на основе значимого и осознанного вовлечения ЛЖВ в принятие решений и работу. Председательство Содружества передано 24 августа на один календарный год Латвии и выработан план действий — фактически, техническое задание Латвии, на этот период. Успешное развитие Латвийского Объединения HIV.LV и Балтийского Позитивного Содружества (БПС) — залог успеха в значительном увеличении роли ВИЧ/СПИД НПО в Балтийских странах и повышении авторитета в глазах правительств государств. БПС должно выработать единые подходы в отношениях с государством, принимая во внимание особенности каждой страны.

  - Опишите совокупность факторов (причины), которые привели к данной проблеме.

Недостаток информации о возможностях и выгодах объединения. Недостаточность практических навыков в менеджменте НПО. Отсутствие единого подхода к взаимоотношениям с государствами.

  - Опишите основные пути решения данной проблемы, определите, чего не хватает для решения данной проблемы.

Эффективное обучение работников НПО и активистов, эффективное участие в государственных комиссиях и Меморандумах, выработка единой межстрановой стратегии ВИЧ/СПИД организаций.

  - Опишите, как Ваше проектное предложение заполнит пробелы в решении данной проблемы.

Будут дополнительно и целенаправленно обучены работники и активисты НПО. Усилено влияние Объединения HIV.LV на государственную политику. Объединение HIV.LV получит дальнейшее развитие. Выработаны единые стратегии взаимодействия НПО и государства в странах Балтии. Создана система политической поддержки решения проблемных вопросов жизни ЛЖВС.

  - Укажите целевые группы Вашего проекта.

Малые НПО, активисты в сфере ВИЧ/СПИДа и преодоления наркозависимости, работники программ снижения вреда, государственные структуры, организации — члены Балтийского Позитивного Содружества.

- Цели проекта (не более 1/2 страницы формата А4, шрифт 11)

  - Определите цели, которых Вы хотите достичь по каждой целевой группе.

- улучшение знаний в вопросах менеджмента малых НПО и активистов, работающих в области ВИЧ/СПИДа и социальной интеграции людей, принадлежащих к малозащищенным социально группам населения и подверженных повышенному риску зависимости и инфицированию ВИЧ

- укрепление влияния  Объединения HIV.LV в принятии решений на государственном уровне

- дальнейшее развитие и укрупнение  Объединения HIV.LV

- укрепление международного сотрудничества  ВИЧ/СПИД НПО в регионе Балтийских стран

- эффективное противодействие риску проффесионального выгорания

- Задачи проекта (не более ½ страницы формата А4, шрифт 11)

  - Определите конкретные задачи, которые будут решены с помощью проекта.   Задачи должны быть исчислены количественно.

- расширить состав членов  Объединения HIV.LV до 8 юридических лиц, 30 физических лиц, число официальных партнеров увеличить до 6 неправительственных организаций, число абонентов латвийской рассылки до 40

- создать систему  политической поддержки решения проблемных вопросов жизни ЛЖВС в Латвии  и на уровне стран Балтии

- добиться включения представителя ЛЖВС в государственную комиссию по закупке препаратов антиретровиральной терапии

- провести 3 региональных обучающих семинара, 1 международный семинар-саммит,   тренинг по профилактике синдрома сгорания для активистов

- обучить как минимум 36 активистов малых неправительственных организаций, муниципальных программ снижения вреда и консультационных кабинетов для зависимых по вопросам практического менеджмента организаций

- оказать консультативную помощь как минимум 10 малым НПО

- оказать консультативную и адвокационную помощь как минимум 50 клиентам

- провести 2 публичные акции ( 4 апреля и 17 мая)

- выработать единые рекомендации правительствам стран Балтии в вопросах делегирования задач государством

- Методы  работы (не более ½ страницы формата А4, шрифт 11)

  - Опишите методы, которые Вы примените для выполнения задач проекта.

- обучающий семинар

- семинар-саммит

- тренинг

- рабочие группы

- рабочие встречи

- сбор и обобщение информации, публикации на сайтах www.apvienibahiv.lv , www.ellpluss.org , в электронных новостных рассылках hivapvienibalv@yahoogroups.com , ellpluss@googlegroups.com , itpcru@yahoogroups.com

- участие в государственных комиссиях и советах  Меморандумов

- письма в госструктуры

- элементы стратегического планирования

- буклет, визитка, флайер

- адвокация интересов НПО и отдельных ЛЖВС

- индивидуальное консультирование активистов очно, письмами и по электронной почте

- расширенные общие собрания с приглашением представителей организаций-партнеров, заседания правления

- акции 4 апреля и 17 мая

- пресс-релизы

- договоры о партнерстве

- сопутствующая проектная деятельность

- отчеты гражданскому обществу

- План работы (не более двух страниц формата А4 шрифт 11)

  - Какие мероприятия Вы планируете для выполнения задач проекта?

- Три однодневных, обучающих, по 8 астрономических рабочих часов каждый, региональных семинара в трех регионах страны для представителей малых неправительственных организаций, работающих в области социальной интеграции людей, принадлежащих к малозащищенным социально группам населения и подверженных повышенному риску зависимости, ВИЧ инфекции и сексуально-трансмиссивных заболеваний, а также уже работающих с зависимыми и инфицированными ВИЧ людьми, включая муниципальные программы снижения вреда и консультационные кабинеты для зависимых. Основные вопросы программ семинаров — управление малыми НПО, менеджмент рисков, организация работы с молодежью, особенности работы с зависимыми и инфицированными ВИЧ людьми, объединение усилий разных организаций в повышении качества жизни целевых групп. Программы будут разработаны с учетом особенностей конкретных регионов и менталитета населения регионов.

- Эффективное участие Объединения HIV.LV в государственных комиссиях и меры влияния на принятие решений, включая партнерскую работу с госструктурами в проектах Европейских фондов, Управления по наркотикам и преступности ООН, необходимые письма по адвокации ЛЖВС и т.п.

- Эффективна пропаганда деятельности  Объединения HIV.LV в Латвии и на международном уровне всеми доступными методами.

- Эффективная работа в рабочих группах Балтийского Позитивного Содружества. Разработка механизмов влияния на политику.

- Совместная Первая ежегодная акция Балтийского Позитивного Единства 4 апреля  в странах Балтии.

- Трехдневный семинар-саммит  Балтийского Позитивного Содружества. Основные вопросы программы семинара — сетевая работа и управление, отношения с госструктурами, стратегические задачи Содружества,  единое информационное пространство в Балтийских странах, опыт работы с ВИЧ позитивными людьми, развитие вовлечения ЛЖВС в принятие решений.

- Трехдневный ежегодный тренинг  по профилактике и способности управлять синдромом сгорания. Основные вопросы программы тренинга — коммуникационные навыки и преодоление ошибок, интерактивность в работе, умение преодолеть стрессовые ситуации, творческая мастерская.

  - Исполнители проекта - опишите, кто и что будет делать (предоставьте краткое описание работы по каждой позиции, квалификацию персонала, который будет исполнять проект, включая волонтеров).

| Имя, фамилия | Квалификация | Должность в проекте | Обязанности |
| --- | --- | --- | --- |
| Александрс Молоковскис | Председатель правления Объединения HIV.LV | Руководитель, координатор, логист | Руководство и координация проекта, логистика; работа в государственных комиссиях |
| Александрс Молоковскис |  | Лектор/тренер | Все семинары/тренинги – управление и менеджмент рисков НПО, работа сетей и коалиций, отношения с госструктурами |
| Татьяна Ефимова | Балансовоспособный бухгалтер | Бухгалтер | Бухгалтерский учет и обслуживание проекта |
| Татьяна Ефимова |  | Лектор | Региональные семинары – организация бухгалтерского учета НПО и их объединений |
| Инга Папарде | Журналист | Инфоменеджер | Сбор, обобщение информации, наполнение сайтов; разработка информационных материалов |
| Инга Папарде |  | Лектор | Региональные семинары – IT менеджмент, искусство презентации, сайты НПО |
| Силвия Пупола | Зам. председателя правления “Молодежь против СПИДа” | Лектор | Региональные семинары - организация работы НПО с молодежью |
| Силвия Пупола |  | Тренер | Тренинг по профилактике синдрома сгорания – интерактивные методы работы |
| Ингрида Рудзите | Председатель правления Fenikss SI | Лектор | Региональные семинары – специфика управления малыми НПО и их проектами |
| Агита Сея | Руководитель программы снижения вреда, магистр социальных наук | Лектор | Региональные семинары – особенности работы с зависимыми и инфици-рованными ВИЧ людьми |
| Агита Сея |  | Тренер | Тренинг по профилактике синдрома сгорания - творческая мастерская |
| Вячеславс Шелларс | Равный консультант, руководитель групп поддержки | Тренер | Тренинг по профилактике синд-рома сгорания - коммуника-ционные навыки и ошибки в коммуникации |
| Астра Пейпа, Инара Шешера, Марите Зариня | Социальные работники | Лектор | Региональные семинары - соци-альная интеграция людей из соцально малозащищенных групп |
| Игорь Соболев | Председатель Сети ЛЖВС Эстонии | Тренер - волонтер | Семинар-саммит Балтийского Позитивного Содружества – сетевая работа и управление, отношения с госструктурами |
| Эдмундас Вайшнорюс | Равный консультант, “По-зитивная жизнь”, Литва | Лектор - волонтер | Семинар-саммит Балтийского Позитивного Содружества – практическая работа с ВИЧ-позитивными людьми в Балтийских странах |

  - Составьте годовой план работы.

КАЛЕНДАРНЫЙ   ПЛАН   РАБОТЫ   ПО   МЕСЯЦАМ   2009   ГОДА

| № | МЕРОПРИЯТИЯ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие встречи организаций-членов и партнеров Объединения HIV. LV по ознакомлению с проектом и его завершению в рамках общего собрания членов Объединения HIV. LV | Х |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2 | Рабочие встречи персонала и лиц, занятых в данном проекте, разработка программ и подготовка семинаров, оказание консультативной помощи малым НПО и отдельным клиентам | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Проведение необходимых закупок, заключение договоров с персоналом проекта, лекторами и тренерами | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Региональный обучающий семинар в Курземе (город Тукумс) |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Региональный обучающий семинар в Латгале (город Дагда) |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 6 | Региональный обучающий семинар в Видземе (город Бауска) |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 7 | Семинар-саммит Балтийского Позитивного Содружества (город Салацгрива, «Ракари») |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 8 | Ежегодный тренинг по профилактике и способности управлять синдромом сгорания (город Юрмала, «Варнукрогс») |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 9 | Участие в ежемесячных рабочих встречах с премьер-министром страны в рамках Меморандума между НПО и Кабинетом министров Латвии; отчеты гражданскому обществу о содержании встреч и принятых решениях | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Участие в ежеквартальных заседаниях государственной координационной комиссии по ограничению распространения инфекции ВИЧ; отчеты гражданскому обществу о содержании встреч и принятых решениях |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| 11 | Работа в рабочих группах Балтийского Позитивного Содружества | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Публикация всех материалов, связанных с проектом, информаций и отчетов на сайте Объединения www.apvienibahiv.lv | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Публикации информаций по деятельности Балтийского Позитивного Содружества на сайте www.ellpluss.org |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 14 | Подготовка и издание визитных карточек Объединения и двуязычного информативного буклета об Объединении HIV. LV |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Подготовка и издание флайера Балтийского Позитивного Содружества |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Первая ежегодная акция Балтийского Позитивного Единства 4 апреля в странах Балтии (подготовка и проведение) |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 17 | Ежегодная акция в день памяти умерших от СПИДа 17 мая в Латвии (подготовка и проведение) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 18 | Мониторинг хода проекта и оценка правлением Объединения HIV. LV |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 19 | Отчетность по проекту |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |

- Критерии и процесс оценки (не более одной страницы формата А4, шрифт 11)

  - Как Вы узнаете, достигли ли Вы поставленных целей? Составьте перечень итоговых признаков – индикаторов для измерения достигнутых результатов по  позициям плана работы. Индикаторы также должны быть релевантными  к выбранному Вами приоритету.

В Объединении HIV. LV существует единый механизм анализа хода и оценки любого из осуществляемых проектов. Он включает в себя систематическую отчетность лиц, занятых в проектах, рассмотрение хода реализации проектов на заседаниях правления и общих собраниях организации. В стратегический план включены 15 базовых индикаторов работы организации с конкретными ответственными, из них 10 индикаторов релевантны к данному проектному предложению — от наличия четкой системы бухгалтерского учета до PR специалиста.

Объединение  HIV. LV ожидает, что в результате реализации проекта:

- улучшится климат взаимоотношений и сотрудничества в секторе ВИЧ/СПИД НПО

- государственные институции начнут реальное сотрудничество с НПО, которое будет подкреплено финансированием под делегирование задач

- расширится представительство ЛЖВС и других групп пациентов в различных государственных комиссиях и комитетах

- улучшится доступ ЛЖВС и людей из пограничных групп  к психосоциальным услугам, услуги станут качественнее

- будут воплошены в жизнь четкие и эффективные механизмы в значимое и осознанное вовлечение ЛЖВ в принятие решений и работу

- расширится доступ к гарантированному государством лечению ВИЧ/СПИДа, оптимизированы и утверждены на уровне постановления Кабинета министров протоколы лечения

- качественно улучшатся способности людей защитить себя и свои интересы в рамках существующих законов

- равное консультирование будет признано на национальном уровне и отражено в нормативных актах

- в коллективе Объединения сохранится доброжелательный климат взаимоотношений, благодаря эффективному управлению сидромом профессионального выгорания

  - Какие документы или информацию, количественные результаты Вы будете использовать, чтобы измерить Ваши достижения (это могут быть результаты исследований, материалы в прессе, письма, звонки, ответ общественности или конкретных людей, на которых направлена адвокация, зафиксированные изменения, улучшение возможностей организации – получение грантов и т.д.)?

- стратегический план Объединения, заложенные в него индикаторы

- опросные анкеты участников региональных семинаров, тренинга и семинара-саммита

- количество обученных активистов, НПО, членов и партнеров Объединения, абонентов рассылки

- количество и тематика оказанных консультаций как НПО, так и физическим лицам

- количество и тематика сообщений в Латвийской рассылке и рассылке Балтийского Позитивного Содружества, в региональной рассылке ITPCru, пресс-релизов

- количество и тематика материалов, опубликованных на сайтах Объединения HIV. LV и  Балтийского Позитивного Содружества, печатных материалов

- количество и тематика мероприятий в рамках партнерства в проектах Министерства здоровья Латвии

- количество фактически занятых в проекте членов Объединения, включая волонтеров

- количество и тематика писем в госструктуры, статей в прессе и интернете (в том числе, посвященным запланированными в проекте акциями)

- количество государственных комиссий и комитетов, в которых активно работают ЛЖВС, количество заседаний комиссий и комитетов и выступлений на них ЛЖВС

- количество и тематика проектов, осуществляемых Объединением  HIV. LV  и каждой из входящих в него организаций в отдельности

- количество и тематика писем ЛЖВС, в том числе из мест лишения свободы (среднегодовой показатель 90 писем)

- протоколы заседаний рабочих встреч,  рабочих групп БПС, заседаний правления, общих собраний и саммита БПС

- Бюджет (не более одной страницы формата А4, шрифт 11)

Бюджет должен включать все возможные ресурсы и расходы (работу волонтеров, пожертвования, арендуемое оборудование, вклад организации). Распишите отдельно статью «зарплаты» с фамилиями исполнителей проекта и их должностями в проекте. Если предполагается привлечение других доноров, опишите вклад из других источников финансирования. Бюджет должен быть составлен в долларах США. ФГЛ не поддерживает непредвиденные расходы.

| Статья бюджета |  | Запрашиваемая сумма | Собственный вклад организации |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарплаты, гонорары |  | 4320 |  |
| Должность в проекте 1 Руководитель / координатор / логист 2 Бухгалтер 3 Инфоменеджер | сумма гонорара Х количество месяцев 1 260 Х 9 2 170 Х 9 3 50 Х 9 | 2340 1530 450 |  |
| Материальное обеспечение (аренда офиса, оплата услуг связи, канцтовары, почтовые расходы и т.д.) 60 $ Х 9 |  | - | 540 |
| Оборудование (компьютер, факс, и т.д.) Мультимедийный проектор ACER или SANYO |  | 520 |  |
| Семинары/тренинги, всего: 1. Региональные семинары для работников НПО в Курземе (Тукумс), Латгале (Дагда), Видземе (Бауска) (Помещения предоставляют организации Fenikss SI, JBC Dagne, самоуправление Бауски) Кофе-паузы, обед 15 человек/3 семинара Транспортные расходы 3 семинара Канцтовары 3 семинара Зарплаты лекторам 40 USD в час/8 часов/3 семинара 2. Ежегодный тренинг по профилактике синдрома сгорания (место проведения — собственность одной из организаций, инвентарь закуплен в 2008 году): Продукты 3 суток/15 человек Транспортные расходы Расходные материалы для творческой мастерской Зарплаты тренерам — 4 человека 3. Семинар/саммит Балтийского Позитивного Содружества: Проживание (Салацгрива, «Ракари») 3суток/10 человек Питание участников Аренда зала для семинара Транспортные расходы Рекреационные мероприятия Инфляционные ожидания 5% от суммы 2560 Лекторы/тренеры/фасилитатор — 4 волонтера (1 Эстония, 1 — Литва, 2 — Латвия ) |  | 4480 2000 475 475 90 960 - - - - - 2480 1120 760 250 350 - - - | 1398 1040 480 210 100 250 358 130 128 Оправданные расхо-ды волонтеров 100 |
| Командировочные расходы |  | - |  |
| Печатная продукция, всего: 1. Информативный двуязычный буклет об Объединении HIV.LV (А-4 с двумя перегибами, глянцевая мелованная бумага 150g Tom&Otto Art) Подготовка текста (авторское вознаграждение) Макетирование Печать в типографии 500 экземпляров 2. Визитные карточки Объединения (50x90 mm, картон Ivercote creato 300 g) 500 штук 3. Флайеры Балтийского Позитивного Содружества (А-5 глянцевая мелованная бумага 150g Tom&Otto Art) Подготовка текста (авторское вознаграждение) Макетирование Печать в типографии 500 экземпляров |  | 680 320 - 40 280 150 210 - 20 190 | 90 65 65 25 25 |
| Банковские расходы (конвертация валюты, услуги банка) 20 $ Х 9 |  | - | 180 |
| Всего: |  | 10000 | 2208 |

В случае если Вы планируете также использовать финансирование проекта из других источников, мы просим Вас указать это.

| № | Статья бюджета | Сумма | Источник (необязательно) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ежегодный тренинг по профилактике синдрома сгорания | 1040 | GlaxoSmithKline Latvia SIA |
|  | Содержание сайта объединения 6 месяцев | 832 | TIDES |