Biedrība Apvienība HIV.LV reģ. Nr. LV 40008102142

Nākotnes ielā, 6–14, Ķekavas pag., Rīgas raj., LV-2123

ANO Narkotiku un Noziedzības biroja finansētais projekts

“Esi labi informēts!” (“Be well-informed” Granta līguma Nr. UNODC-2007-07-12)

2008. gada “_____” ______________

Nr. 4/6.1-__________

UNODC

Signe Rotberga

Sintija Šmite

Расширенный описательный отчет по гранту UNODC

Структура отчета:

- Общие положения

- Осуществляемые мероприятия

- Анализ отчетов лекторов/тренеров

- Трудности в осуществлении проекта

- Рекомендации грантодателю

Общие положения

Непосредственно из гранта UNODC финансируются только лекции/занятия в местах лишения свободы и наполнение информацией сайта объединения www.apvienibahiv.lv , все остальные  активности проекта  являются добровольным вкладом организации.

Проект начался 01 декабря 2007 года и продлится 12 месяцев до 30 ноября 2008 года. Срок подачи первого промежуточного отчета финансисту по условию контракта - 15 мая 2008 года (за 5 месяцев осуществления проекта).

Всего в проекте занято 6 лиц на оплачиваемой из гранта работе, с которыми заключено 8 договоров – 2 на авторское вознаграждение и 6 с самозанятыми лицами, как осуществляющими хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством Латвийской Республики.  Социальные гарантии организация не предоставляет и, в соответствии с Законом о труде,  не зарегистрирована  в Службе государственных доходов как работодатель.

Кроме того, если будет введено равное консультирование в тюрьмах, будут заключены 5 договоров на добровольный труд с 5 волонтерами, в соответствии с законодательством Латвийской Республики.

Бухгалтерия проекта ведется в полном соответствии с Законом о бухгалтери ЛР,

внутренним положением организации о бухгалтерском учете, учет ведется методом двойной записи. Налоговых долгов у организации нет, положенная документация предоставляется Службе госдоходов вовремя.

Осуществляемые мероприятия

Из мероприятий, которые предусмотрены одобренным грантодателем проектным предложением, и дополнительными, взятыми организацией на себя добровольно в ходе проекта, осуществляются следующие (данные на 01 мая 2008 года):

- лекции/занятия с осужденными в тюрьмах – 11 (проектом предусмотрено 30)

- охвачено лекциями/занятими – 299 человек, в среднем 27 чел/занятие (проектом предусмотрен общий охват 600 человек, в среднем 20 чел/занятие)

- получено писем из МЛС 26, отвечено 24 (всего предусмотрено ответить на 100 писем – сейчас, после того, как УМЗ разместило в конце марта тюрьмах наши объявления с адресами НПО, число почаемых писем возросло)

- кроме переписки с людьми из МЛС, осуществляется обширная переписка с органами государственного управления, Кабинетом министров и Парламентом по вопросам, имеющим непосредственное отношение к теме проекта, - законодательства, делегирования полномочий, предложения мероприятий – всего написано 15 таких писем

- общее число писем по тематике проекта, включая электронные, - 39 писем, регистр переписки прилагается.

- 14 апреля состоялся 4,5-х часовой (6 академических часов) обучающий семинар для занятых в проекте лиц, добровольцев и клиентов по теме гепатитов и лечения ВИЧ инфекции (подготовлен раздаточный материал на 46 страницах формата А4; включен также обзор новейших разработок в области лечения ВИЧ и новейших окрытий в протекании ВИЧ инфекции – данный материал по частям уже используется для рассылки в МЛС по запросам осужденных)

- 23 апреля состоялся 4,5-х часовой (6 академических часов) обучающий семинар для занятых в проекте лиц, добровольцев и клиентов по теме общей иммунологии, принципам лечения ВИЧ, оппортунистическим и СПИД-ассоциированным заболеваниям и их профилактике, осложнениям при лечении (подготовлен раздаточный материал на 52 страницах формата А4 – данный материал по частям уже используется для рассылки в МЛС по запросам осужденных))

- разработаны 3 оригинальных материала по вопросам ВИЧ и употреблению презервативов, два из них – двуязычные, в виде листовок формата А4 (таким образом – 5 материалов + раздаточный материал для активистов, части которого уже рассылаются в тюрьмы по запросу, предусмотрено проектным предложением 12 материалов)

- розданы в МЛС во время занятий материалы, изданные другими организациями (буклеты и брошюры) 16 наименований на 2 языках - 320 экземпляров, по инетересам

- розданы в МЛС во время занятий собственные материалы в виде листовок А4 3 наименований на 2 языках 160 экземпляров, по интересам

- “равные”мультипликаторы среди осужденных – 2 человека в Шкиротавской тюрьме, 2 человека в Елгавской тюрьме (всего – 4 человека, приходят на все занятия  уже второй год, распространяют литературу в тюрьме; предусмотрено проектом 30 человек; в связи с освобождением,  многие “старые кадры” “утеряны”; в связи с тенденцией к снижению сроков заключения, большая сменяемость контингента – запланированный показатель, скорее всего, не будет достигнут)

- в ноябре 2007 года Министерству юстиции и УМЗ предложено ввести в тюрьмах индивидуальное равное консультирование инфицированных ВИЧ заключенных  В ноябре же министерство юстиции одобрило идею и поручило УМЗ начать процесс согласования, как осуществить идею технически. В январе 2008 года УМЗ был представлен список равных консультантов на получение разрешения входа в тюрьмы из 6 добровольцев. По ошибке был согласован другой список. В феврале был согласован нужный список и 5 человек из 6 могут быть допущены в тюрьмы. Согласованы технические детали осуществления консультаций, подготовлены двуязычные объявления для осужденных с просьбой записываться на такие консультации в медчастях тюрем. Две тюрьмы из 5 предложенных дали согласие на организацию таких консультаций. Однако до сих пор никаких подвижек с консультациями нет

- в марте в тюрьмах появились наши двуязычные объявления о переписке с осужденными и адресами 3 НПО, осуществляющими переписку. Объявления реально появились и переписка в апреле заметно интенсифицировалась

-   сайт общества     www.apvienibahiv.lv   функционирует очень хорошо и, благодаря  небольшому вознаграждению из гранта менеджеру по информации, пополняется новостями, актуалиями, учебными и информационными материалами, до 3 – 4 раз в неделю. Значительное место занимают публикации материалов непосредственно по специфике работы  UNODC – наркомании, проституции, профилактике ВИЧ и гепатитов, преступности, доступности лечения и профилактики - как по Латвии, так по другим странам Европы и мира. Еще больше материалов обращается в рассылке общества    http://health.groups.yahoo.com/group/hivapvienibalv  , к которой может присоединиться любой желающий и архив сообщений рассылки для любого (всего по рассылке прошло с момента создания немногим меньше 700 сообщений).

- посещаемость сайта, благодаря поддержке грантодателя, резко возросла и составила в декабре 2007 – 315 уникальных посещений/ всего посещений 1628, в январе 2008 соответственно 424 и 1314, в феврале 483 и 1367, в марте 705 и 2267, в апреле 805 и 1831

- ежемесячно проводятся супервизии с персоналом проекта (всего 5 супервизий), на которых обсуждаются вопросы практической работы с заключенными, обсуждаются трудности, возникающие при ответах на вопросы заключенных, трудности коммуникации и пр.

- проведены рабочие встречи: с работниками медицинской части УМЗ – 4 встречи, с персоналом проекта – 3 встречи

- посещены рабочие встречи/мероприятия/семинары, которые организовывались грантодателем и контролирующими ход грантовой программы институциями – 6 мероприятий

Анализ отчетов лекторов/тренеров

Занятия в местах лишения свобды проводятся парами лекторов/тренеров. Каждый лектор/тренер, независимо друг от друга, составляет отчет о проведенном мероприятии. Темы занятий определяются из потребностей конкретной аудитории.

Сводка отчетов:

| Темы занятий | ВИЧ инфекция – общие вопросы, пути инфицирования. Лечение ВИЧ инфицированных, экономические аспекты, эпидемиологическая ситуация. Актуальность ВИЧ в стране и в мире. Клинические проявления ВИЧ инфекции, профилактика индикаторных заболеваний. Стадии ВИЧ инфекции, медикаменты, мониторинг, режим, диета. Диагностика ВИЧ, тестирование. Вопросы профилактики ВИЧ, риски инфицирования. ВИЧ инфицированный в быту. Иммунитет, инфекции, вакцинация – общие вопросы. Туберкулез. Гепатиты В и С – общие вопросы и профилактика. Сексуальное поведение человека. Сексуально-трансмиссивные заболевания. Всё о презервативах. |
| --- | --- |
| Наиболее значимые вопросы аудитории | Как долго живет ВИЧ инфицированный человек? Каков процесс тестирования на ВИЧ? Означает ли инфицирование гепатитом С автоматическое инфицирование ВИЧ? Надёжны ли презервативы? Применение и эффективность гипертермии в лечении ВИЧ инфекции и гепатитов. Как работает иммунитет? Что такое здоровый образ жизни? Как лечат ВИЧ инфекцию? Каков риск инфицироваться ВИЧ мужчине от женщины? Самочувствие ВИЧ и гепатит-пациентов. Каковы побочные явления от медикаментов? Охраняет ли девственная плева от ВИЧ и СТЗ? Применение нанотехнологий в лечении ВИЧ. Сколько стоит лечение гепатита? Почему гепатиты не лечат в тюрьме? Каково качество жизни инфицированных ВИЧ?Продлевают ли витамины и спорт жизнь? Будет ли вакцина от ВИЧ? Какие запреты на профессии для инфицированных ВИЧ? |
| Выявленные проблемы | Есть нетестированные на ВИЧ несовершеннолетние. Недоступно повторное тестирование на ВИЧ, а если доступно, то только за плату. Недостаточно часто проходят лекции. Рентген легких делается только при наличии явных подозрений на туберкулез. Недостаточное общее медицинское обслуживание. Недоступны консультации инфектолога по желанию осужденного. Некомпетентность медицинских частей в вопросах ВИЧ и гепатитов. Недостаточность знаний у осужденных, подмена знаний стереотипами. Слишком много индивидуальных вопросов, что показывает некомпетентность работников медицинских частей или нежелание работать с пациентами. Недостаточная информация о доступных медицинских услугах, в том числе и за плату; недоступны прейскуранты на медуслуги и обследования. |
| Наблюдения | Аудитория заинтересованна. Недостаток профилактической литературы. Необходимо продолжение лекций/занятий. В некоторых тюрьмах на занятия приходят хорошо подготовленные осужденные с хорошим багажом знаний. Люди внимательно читают прессу. С группами до 15 человек работать интереснее и дискуссии гораздо живее. Приятно работать в Екабпилсской тюрьме. |
| Рекомендации | Больше использовать атрактивные и интерактивные методы. Необходимо продолжение занятий. Урегулировать организационные вопросы в тюрьмах Браса и Матиса. Необходима оргтехника (проектор или кодоскоп) для демонстраций. Обеспечить тюрьмы литературой! |

Судя по темам и ходу занятий, мы больше занимаемся прямыми функциями Агенства здоровья общества – первичной профилактикой и снабжением литературой, - чем заказанной грантодателем работой!

Сводка по темам переписки с осужденными – в отдельном приложении (регистр переписки).

Трудности в осуществлении проекта

Некоторые трудности в осуществлении проекта и взятых организацией на себя дополнительных обязательств:

- организация больше не будет настаивать перед УМЗ о внедрении равного консультирования инфицированных ВИЧ в МЛС, так как не видит заинтересованности в таких консультациях со стороны УМЗ и МЛС

- одновременное осуществление идентичных проектов несколькими организациями создает объективные трудности в графике посещения тюрем из-за специфики их работы и небольшого числа тюрем, в которых содержится значительное число инфицированных ВИЧ людей. Тем не менее, наличие разных проектов очень благотворно для профилактической работы, так как мы убедились, что применяемые различными организациями методы проведения лекций/занятий так же различны и хорошо дополняют друг друга!

- сдерживающим фактором явилось требование софинансирования проекта на уровне 15%, что не позволило организации вложить в смету гранта необходимых расходов на канцелярские товары для размножения информативных материалов, переписку и прочее, однако собственных ресурсов организации для успешного завершения данного проекта вполне хватит

- отсутствие средств для осуществления переводов, из-за чего, например, материалы, публикуемые на сайте организации разные по содержанию в отношении языка, хотя наличие идентичных материалов на обоих языках – латышском и русском – объективно необходимо

- отсутствие долгосрочных перспектив финансирования работы организации, что ставит под угрозу, например, обслуживание и хостинг сайта уже в декабре 2008 – январе 2009 года

- отсутствие подлинной – не декларативной! - заинтересованности УМЗ и некоторых тюрем в образовательно-профилактических проектах для осужденных;

- полное отсутствие допуска к осужденным с камерным режимом, хотя по опыту проектов 2003 – 2004 года, такое вполне возможно при наличии доброй воли и заинтересованности, и осуществимо технически

- согласование занятий в тюрьмах через УМЗ – нерационально! Фактически, УМЗ – лишнее звено в системе организации лекций/занятий, что вдобавок приводит еще и к удорожанию проектов, а работа напрямую с администрацией тюрем, как показал опыт НПО 2003 – 2004 года, гораздо эффективнее, ибо тюрьмы лучше осознают свои потребности

Рекомендации грантодателю

- Четко определить, что считается софинансированием организации, ввести материальную оценку добровольного труда.

- Убедить УМЗ в необходимости индивидуальных консультаций инфицированных ВИЧ в тюрьмах и включить такие консультации в качестве приоритета при объявлении нового грантового конкурса.

- Убедить Министерства здоровья и юстиции делегировать профилактику ВИЧ в тюрьмах неправительственным организациям с сопутствующим финансированием.

- Убедить УМЗ в необходимости оборудования в местах лишения свободы отдельных доступных стендов с материалами по профилатике ВИЧ и лечению ВИЧ инфекции и гепатитов, безопасного сексуального поведения.

- Агенство здоровья общества должно снабжать имеющейся у него литературой места лишения свободы напрямую.

- Организацию просветительских мероприятий в сфере профилактики ВИЧ доверить начальникам тюрем, как наиболее реально знающим потребность своих учреждений в тпких мероприятиях.

- Добиться доступа к просветительским мероприятим лиц, находящихся под следствием.

- Рассмотреть необходимость создания групп поддержки/самопомощи в местах лишения свободы с наибольшейкцентрацией инфицированных ВИЧ осужденных.

- Выработать реальные единые рекомендации по работе в местах лишения свободы для всех стран Балтии.

Председатель правления                                                                               А. Молоковскис

Molokovskis, +371 26062077