APVIENĪBA HIV.LV

Biedrības reģistrācijas numurs 40008102142

Konta Nr. LV55HABA0551013367373 , Swedbank AS, S.W.I.F.T. HABALV22

Juridiskā adrese: Nākotnes ielā, 6 -14, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123

Pasta adrese:  Gaismas ielā, 19, k-8 – 201, Ķekava,  Ķekavas novads, LV-2123

Tel. mob. (+371) 26062077 e-pasts: apvieniba@apvienibahiv.lv

www.apvienibahiv.lv

"Мимо цели"

Общество «Объединение HIV.LV» план адвокационной кампании на апрель 2010 – март 2011 гг.

Проблема

По числу и процентному соотношению ЛЖВ и больных СПИДом Латвия опережает многие страны Центральной и Восточной Европы. В частности, среди всех, у кого по результатам тестирования был обнаружен положительный ВИЧ-статус, в Латвии 19 процентам был поставлен диагноз СПИД, в то время как в Эстонии и Литве, 7 и 14 процентам, соответственно. С другой стороны, процентное соотношение и число пациентов, получающих АРТ, по сравнению с числом тех, кто в ней нуждается в Латвии, составляет порядка 50 процентов, и эти цифры не полностью проверены. Страна переживает глубокий экономический кризис, существенно сократился бюджет на развитие здравоохранения, и в 2011 году он сократится еще больше, но Латвия применяет для лечения ВИЧ-инфекции только патентованные препараты, что делает лечение очень дорогостоящим. Все вышесказанное подтверждает необходимость адвокации в пользу выведения на рынок Латвии генерических препаратов.

Причина проблемы

В дополнение к перечисленным выше причинам, в отчете 8-го исследования, проведенного в рамках проекта «Мимо цели», (MMT8) приводятся следующие: высокие цены на лекарственные препараты, экономический спад и его влияние на программы в области ВИЧ, несоответствие статуса страны для получения внешнего финансирования на программы ВИЧ (например, из Глобального фонда). Основная же причина – это слабая приверженность политического руководства страны решению связанных с ВИЧ проблем. Хотя и Всемирная организация здравоохранения провела предварительную квалификацию некоторыx генерических препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, политики и официальные лица Латвии не проявляют особого интереса к применению генерических препаратов в стране.

| Цель | Этапы достижения цели | Показатели успеха | Целевая аудитория | Единомышленники | Активности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечить в Латвии доступ к генерическим АРВ-препаратам с целью охвата большего количества пациентов, получающих лечение ВИЧ-инфекции | Информационная работа среди лиц, ответственных за принятие решений по генерическим препаратам | - Отчет MTT8 обсуждается на заседании Координационного комитета и решение протоколируется. - Возлагается ответственность на учреждение (-ия) за изучение возможностей включения генерических АРВ-препаратов в лечение ВИЧ - Вопрос о генерических препаратах включается в программу работы Комиссии по социальным вопросам и трудоустройству парламента страны | Министерство здравоохранения (МЗ), министерство экономики, Национальная координационная комиссия по ВИЧ, члены Парламента, занимающиеся вопросами социального развития и трудоустройства, Латвийский центр инфектологии (ЛЦИ) | НПО «DIA+LOGS (D+L)», НПО «AGIHAS», НПО «Ассоциация за свободные от патентов лекарства», офис ВОЗ в Латвии | - Создание рабочей группы НПО для достижения единственной цели – увеличение доступа к лечению ВИЧ-инфекции и расширение применения генерических препаратов на основе изучения и обобщения лучшего передового опыта стран Евросоюза. - Разработка и утверждение плана работы рабочей группы. - Рассмотрение 8-ого исследования проекта «Мимо цели» на заседании Национальной координационной комиссии по ВИЧ, обсуждение и утверждение протокола. - Выпуск совместного пресс-релиза Комиссии и Общества «Объединение HIV.LV» и других НПО, членов Комиссии. - Включение вопроса о применении генерических АРВ-препаратов в Латвии в программу работы Комиссии по социальным вопросам и трудоустройству Парламента страны. - Участие представителей рабочей группы в пленарном заседании Комиссии по социальным вопросам и трудоустройству Парламента страны. |
|  | Изучение рабочей группой по генерическим АРВ-препаратам существующей законодательной и финансовой практики | - Единомышленники участвуют в рабочей группе. - Отчеты рабочей группы размещаются на веб-сайтах МЗ и НПО - Протоколы рабочей группы о результатах работы доступны широкой общественности | МЗ, Центр экономики здравоохранения, министерство экономики, ЛЦИ | НПО «DIA+LOGS (D+L)», НПО «AGIHAS», НПО «Ассоциация за свободные от патентов лекарства», фармацевтические компании (например, Ranbaxy), СМИ, офис ВОЗ в Латвии | - Встреча членов рабочей группы с представителями компаний – изготовителей генерических препаратов - Создание расширенной рабочей группы по генерическим АРВ-препаратам, с привлечением в группу представителей МЗ, министерства экономики, «Ассоциации за свободные от патентов лекарства», фармацевтических компаний и т.п. - Выпуск совместного пресс-релиза расширенной рабочей группы о планируемых видах деятельности Общества «Объединение HIV.LV» и других НПО. - Заседание расширенной рабочей группы, планирование деятельности, определение ответственных, создание графика работы. - Наблюдение неправительственных организаций за развитием ситуации. - Проведение как минимум двух заседаний расширенной рабочей группы. - Составление и публикация текущих отчетов о результатах работы. |
|  | Создание рабочей группой заключительного отчета по генерическим АРВ-препаратам | - Заключительный отчет с выводами закончен - Подготовлен пресс-релиз МЗ | МЗ, Центр экономики здравоохранения, ЛЦИ. | НПО «DIA+LOGS (D+L)», НПО «AGIHAS», НПО «Ассоциация за свободные от патентов лекарства» | - Подготовка рабочей группой заключительного отчета по АРВ-препаратам. - Обсуждение проекта отчета и завершение работы над отчетом. - Объявление на пресс-конференции о публикации заключительного отчета. |
|  | Разработка плана реализации | - План реализации разработан, определены ответственные организации. - Разработан график работы. | МЗ, Национальная координационная комиссия по ВИЧ, члены Парламента, занимающиеся вопросами социального развития и трудоустройства, ЛЦИ. | НПО «DIA+LOGS (D+L)», НПО «AGIHAS», НПО «Ассоциация за свободные от патентов лекарства» | - Заседание рабочей группы с целью разработки плана реализации, планирования деятельности, определения ответственных, создания графика работы. |
|  | Представление в Парламент страны проекта поправок к законодательству | - Проект поправок включен в программу работы Парламента и Собрание государственных секретарей. - Собрание государственных секретарей вносит необходимые поправки в кабинет министров. | Кабинет министров, МЗ, Национальная координационная комиссия по ВИЧ, члены Парламента, занимающиеся вопросами социального развития и трудоустройства, ЛЦИ. | НПО «DIA+LOGS (D+L)», НПО «AGIHAS», НПО «Ассоциация за свободные от патентов лекарства» | - Обсуждение предложения о включении вопроса о применении генерических АРВ-препаратов в Латвии в программу работы Комиссии по социальным вопросам и трудоустройству Парламента страны на основании выводов заключительного отчета, подготовленного расширенной рабочей группой. - Подготовка презентации для Собрания государственных секретарей об эффективности и экономической целесообразности альтернатив лечения ВИЧ-инфекции, которые позволяют увеличить охват пациентов необходимым лечением. - Проведение подготовленной презентации для Комиссии по социальным вопросам и трудоустройству Национального парламента. |
|  | Внесение Парламентом поправок в законодательство страны | - Поправки принимаются Парламентом. - Генерические АРВ-препараты включены в список лекарственных средств, расходы на приобретение которых подлежат возмещению. | Кабинет министров, Парламент, МЗ | НПО «DIA+LOGS (D+L)», НПО «AGIHAS», НПО «Ассоциация за свободные от патентов лекарства» | - Выпуск пресс-релиза и организация пресс-конференции по результатам проекта. - Присутствие представителей НПО на заседании кабинета министров по рассмотрению вопроса о внесении поправок в законодательство страны. - Присутствие представителей НПО на заседаниях парламентских комиссий во время обсуждения вопроса о внесении поправок в законодательство страны. |