Projekts: "Atbalsts biedrības mājas lapas uzturēšanai un treniņam "Izdegšanas sindroms un spējas to vadīt"" (GlaxoSmithKline Latvia)

| Tāmes pozīcijas | Vien | Sk | cena, Ls | Kopā, Ls | 2010. decembris | 2011. janvāris | 2011. februāris | 2011. aprīlis | 2011. jūnijs | 2011. jūlijs | 2011. augusts | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Biedrības mājaslapa, tai skaitā: | - | - | - | 461,40 | 107,65 | 17,45 | 90,71 | 65,05 | 86,73 | 30,00 | 63,81 | 461,40 |
| Uzturēšana DEAC serverī un tehniskā apkalpošana WEBSOFT | mēn | 7 | 15,38 | 107,65 | 107,65 | - | - | - | - | - | - | 107,65 |
| Ikdienas informāciju tulkošana | info | 190 | 1,77 | 336,30 | - | - | 90,71 | 65,05 | 86,73 | 30,00 | 63,81 | 336,30 |
| Domēna vārda izmantošanas tiesību pagarinājums | gads | 2 | 8,73 | 17,45 | - | 17,45 | - | - | - | - | - | 17,45 |
| 2. Treniņš "Izdegšanas sindroms un spējas to vadīt" | - | - | - | 572,60 | - | - | - | - | - | - | 572,60 | 572,60 |
| Algas lektoriem un nodarbību vadītājiem | d/st | 18 | 12,50 | 225,00 | - | - | - | - | - | - | 225,00 | 225,00 |
| Alga grāmatvedim | tren | 1 | 25,00 | 25,00 | - | - | - | - | - | - | 25,00 | 25,00 |
| Pārtika | cilv | 15 | 13,00 | 195,00 | - | - | - | - | - | - | 195,69 | 195,69 |
| Transporta izdevumi | cilv | 15 | 6,51 | 97,60 | - | - | - | - | - | - | 96,46 | 96,46 |
| Materiāli radošai darbnīcai | cilv | 15 | 2,00 | 30,00 | - | - | - | - | - | - | 30,45 | 30,45 |
| Kopā tāme | tāme | - | - | 1034,00 | 107,65 | 17,45 | 90,71 | 65,05 | 86,73 | 30,00 | 636,41 | 1034,00 |
| Līdzfinansējums: | Proj. | 1 | 450,70 | 450,70 | 62,50 | 25,10 | 9,86 | 10,71 | 37,63 | 13,28 | 304,49 | 463,57 |
| Uzturēšana DEAC serverī un tehniskā apkalpošana WEBSOFT | - | - | - | - | 61,52 | - | - | - | - | - | - | 61,52 |
| Domēna vārda izmantošanas tiesību pagarinājums | - | - |  | - | - | 5,32 | - | - | - | - | - | 5,32 |
| Infomenedžera alga | - | - | - | - | - | - | 8,33 | 9,78 | 5,00 | - | 5,00 | 28,11 |
| Tulkojumi, arī ikdienas informāciju tulkošana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,89 + līdz no-vemb-rim 110,48 | 23,89 110,48 |
| Inventārs treniņam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,00 | 65,00 |
| Pārtika treniņam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,34 | 8,34 |
| Projekta vadīšana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,00 | 90,00 |
| Internets | - | - |  | - | - | 18,80 | - | - | 18.80 | - | - | 37,6 |
| Kanceleja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telefons | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,50 | 12,50 | - | 25,00 |
| Bankas izdevumi | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,70 | 0,30 | 0,70 | 0,15 | 1,15 | 3,30 |
| Bankas konta uzturēšanas attiecināma daļa | - | - | - | - | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 5,01 |
| Kopā projekts | - | - | - | 1484,70 | 170,15 | 42,55 | 100,57 | 75,76 | 124,36 | 43,28 | 940,90 | 1497,57 |

Biedrības Apvienība HIV.LV valdes priekšsēdētājs                                                                                                                     A. Molokovskis

2011. gada 09. decembris