Ziemeļu Ministru padomes finansētā projekta "Cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, dzīves kvalitātes uzlabošana" izpildes tāme  2011. gadā

| Tāmes pozīcijas | Kopējā budžeta summa, EUR | Kopējā budžeta summa, LVL | Janvāris | Februā-ris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Augusts | Septem-bris | Kopā izlietots, LVL | Atli-kums/ pārsnie-gums , LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta personāls - atlīdzību fonds: | 1920,00 | 1349,38 | - | 316,46 | - | 285,32 | - | 289,20 | 169,20 | 289,20 | 1349,38 | 0 |
| Atlīdzība projekta vadītājam | 400,00 | 281,12 | - | 83,28 | - | 47,84 | - | 75,00 | - | 75,00 | 281,12 | 0 |
| Atlīdzība 1. trenerim | 600,00 | 421,68 | - | 83,28 | - | 84,60 | - | 84,60 | 84,60 | 84,60 | 421,68 | 0 |
| Atlīdzība 2. trenerim | 600,00 | 421,68 | - | 83,28 | - | 84,60 | - | 84,60 | 84,60 | 84,60 | 421,68 | 0 |
| Atlīdzība grāmatvedim | 160,00 | 112,45 | - | 33,31 | - | 39,14 | - | 20,00 | - | 20,00 | 112,45 | 0 |
| Atlīdzība mājaslapas menedžerim | 40,00 | 28,11 | - | 8,33 | - | 9,78 | - | 5,00 | - | 5,00 | 28,11 | 0 |
| Atlīdzība tehniskajam koordinatoram | 120,00 | 84,34 | - | 24,98 | - | 19,36 | - | 20,00 | - | 20,00 | 84,34 | 0 |
| Pieredzes apmaiņas brauciens uz Kopenhāgenu | 500,00 | 351,40 | 337,74 | - | - | - | - | - | - | - | 337,74 | -13,66 |
| Treniņu / apmācību nodrošinājums | 660,14 | 463,95 | 65,75 | 19,47 | - | 84,70 | 9,45 | 83,16 | 143,24 | 30,83 | 436,60 | -27,35 |
| Dalībnieku ēdināšana (5 treniņi) | 473,71 | 332,94 | 65,75 | - | - | 65,00 | - | 65,00 | 130,00 | 2,62 | 328,37 | -4,57 |
| Transporta izdevumi lektoriem (4 treniņi) | 80,00 | 56,22 | - | - |  | 12,20 | - | 18,16 | 13,24 | 7,85 | 51,45 | -4,77 |
| CD/DVD ar moduļiem | 55,00 | 38,65 | - | 8,80 | - | 7,50 | - | - | - | 7,86 | 24,16 | -14,49 |
| Telefona apmaksa koordinatoram | 30,00 | 21,08 | - | 4,95 | - | - | - | - | - | 12,50 | 17,45 | -3,63 |
| Kanceleja | 21,43 | 15,06 | - | 5,72 | - | - | 9,45 | - | - | - | 15,17 | +0,11 |
| Atlīdzība tulkotājam (4 mācību moduļi) | 1532,00 | 1076,70 | - | 418,63 | 154,78 (IeIN) | - | 429,27 | 115,83 (IeIN) | - | - | 1118,51 | 41,81 |
| Atlīdzība pētniekiem (MAIDS pētījuma 2. fāze) | 2500,00 | 1757,01 | 694,00 | - | 1063,01 | - | - | - | - | - | 1757,01 | 0 |
| Bankas komisijas + bankas konta uzturēšanas daļa | 23,00 | 16,16 | 1,45 + 1 mēn. 0,50 | 1,00 + 1 mēn. 0,50 | 0,40 + 1 mēn. 0,50 | 1,55 + 1 mēn. 0,50 | 0,30 + 1 mēn. 0,50 | 1,65 + 1 mēn. 0,50 | 0,75 + 2 mēn. 1,00 | 0,75 + 1 mēn. 0,50 | 12,35 | -3,81 |
| Kopā projekts | 7135,14 | 5014,60 | 1099,44 | 756,06 | 1218,69 | 372,07 | 439,52 | 490,34 | 314,19 | 321,28 | 5011,59 | -3,01 |
| http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&Language=en&CurrFrom=LVL&Delim=c&CurrTo=EUR&currency=119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ES budžetu LVL kurss pret EUR | - | - | 1,408848 | 1,418641 | 1,418842 | 1,409841 | 1,409841 | 1,409443 | 1,409245 | 1,409841 | EUR | - |
| Izdevumu kopsavilkums pēc ES budžetēšanas kursa, EUR | 7135,14 | - | 1548,94 | 1072,58 | 1729,13 | 524,56 | 619,65 | 691,11 | 442,77 | 452,95 | 7081,69 | -53,45 |
| Pēc LB kursa EUR pret 0,702804 LVL | 7081,69 | 4977,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaudējumi, LVL |  | 34,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Biedrības Apvienība HIV.LV valdes priekšsēdētājs                                                                                                                     A. Molokovskis

2011. gada 12. septembrī