HIV Kolaboratīvā Fonda/TIDES Foundation finansētā projekta “Advokācijas projekts TMAP" izpildes tāme  2011. gadā

| Pozīcijas | Plāns LVL | 2010. gada izdevumi | Atlikums uz 2011. gadu | Janvāris | Februāris | Marts | Kopā | Atlikums / pārtēriņš |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta personāla atlīdzību fonds: | 1940,00 | 1285,00 | 655,00 | 210,00 | 220,00 | 225,00 | 1940,00 | 0 |  |
| Projekta vadītājs | 672,00 | 504,00 | 168,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 672,00 | 0 |  |
| Interešu aizstāvis | 672,00 | 504,00 | 168,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 672,00 | 0 |  |
| Grāmatvedis/jurists | 216,00 | 162,00 | 54,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 216,00 | 0 |  |
| Ārējie konsultanti | 200,00 | 55,00 | 145,00 | 80,00 | 30,00 | 35,00 | 200,00 | 0 |  |
| Atlīdzība NVO pārstāvjiem par darbu darba grupās | 180,00 | 60,00 | 120,00 | - | 60,00 | 60,00 | 180,00 | 0 |  |
| Administratīvie izdevumi projekta apkalpošanai | 235,22 | 136,73 | 98,49 | 50,65 | - | 48,63 | 236,01 | + 0,79 |  |
| Kanceleja | 48,00 | 22,91 | 25,09 | 7,70 | - | 16,16 | 46,77 | - 1,23 |  |
| Telefons | 180,00 | 106,60 | 73,40 | 42,95 | - | 31,69 | 181,24 | + 1,24 |  |
| Bankas komisijas | 7,22 | 7,22 | - | - | - | 0,78 | 8,00 | + 0,78 |  |
| Apaļo galdu, darba grupu, preses konferenču nodrošinājums | 526,00 | 149,73 | 376,27 | 129,44 | 129,57 | 105,08 | 513,82 | - 12,18 |  |
| Izdales materiāli darba grupās un apaļajos galdos | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 43,00 | - | 41,00 | 84,00 | 0 |  |
| Izdales materiāli žurnālistiem | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | - | - | 36,00 | 0 |  |
| Kafijas galds pasākumos | 210,00 | 57,73 | 152,27 | 38,44 | 54,54 | 47,10 | 197,81 | - 12,19 |  |
| Telpu īre pasākumiem | 196,00 | 74,00 | 122,00 | 30,00 | 75,03 | 16,98 | 196,01 | + 0,01 |  |
| Ceļojuma/komandējuma izdevumi uz genērisko medikamentu ražotāju pārstāvniecībām | 210,00 | 9,80 | 90,50 | 1,90 | - | 100,00 | 111,70 | - 98,30 |  |
| Grāmatas ar atskaitēm MTT-8 un UNGASS izdošana | 0,00 | 109,70 | 0 | - | - | - | 109,70 | +109,70 |  |
| Mājaslapas hostings www.apvienibahiv.lv | 169,18 | 169,17 | 0,01 | - | - | - | 169,17 | - 0,01 |  |
| Kopā, TMAP finansējums | 3080,40 | 1860,13 | 1220,27 | 391,99 | 349,57 | 478,71 | 3080,40 | 0 |  |
| 3. Līdzfinansējums: | - | 53,64 | - | 2,60 | 2,45 | 20,07 | 78,76 |  |  |
| Kancelejas preces (papīrs, pildspalvas, kartridži, marķieri, pastmarkas, mapes) | - | 4,40 | - | - | - | - | 4,40 |  |  |
| Dokumentu kopēšana (dokumenti, veidlapas, skenēšana) | - | 1,82 | - | - | - | - | 1,82 |  |  |
| Internets | - | 37,02 | - | - | - | 18,80 | 55,82 |  |  |
| Bankas komisijas, konta uzturēšana | - | 10,40 | - | 2,60 | 2,45 | 1,27 | 16,72 |  |  |
| Kopā projekts: | 3080,40 | 1913,77 | - | 394,59 | 352,02 | 498,78 | 3159,16 |  |  |

Biedrības Apvienība HIV.LV valdes priekšsēdētājs                                                                                                                     A. Molokovskis

2011. gada 18. martā